## ACTA N° 4

## REUNIÓN COMITÉ DE COORDINACIÓN

acuerDO de producción limpía

campus sustentable

Con fecha 14 de Agosto de 2013, en dependencias del Consejo Nacional de Producción Limpia, se realizó la cuarta reunión del Comité de Coordinación del Acuerdo de Producción Limpia Campus Sustentable.

La reunión tuvo por objetivos:

- Dar a conocer el apoyo de la ACHEE para la implementación de la Meta de Energía.

- Abordar la ejecución y entrega de los diagnósticos iniciales.

- Guías de MTD del Acuerdo.

- Programa de formación de capacidades.

Participaron de la reunión las siguientes personas:

| ASISTENTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº | Nombre | Institución /empresa | Correo Electrónico |
| 1 | Paola Cruz | MINSAL | paola.cruz@minsal.cl |
| 2 | Iván Alvarez | MINEDUC | ivan.alvarez@mineduc.cl |
| 3 | Pedro Navarrete | MMA | pnavarrete@mma.gob.cl |
| 4 | Romina Cid | ACHEE | rominacid@acee.cl |
| 5 | Vanessa Marimón | ACHEE | vmarimon@acee.cl |
| 6 | Ignacio Fernandez | ACHEE | ifernandez@acee.cl |
| 7 | Felipe Meza | Escuela Naval | emeza@armada.cl |
| 8 | Juan Carlos Gallardo | ULagos | juan.gallardo@ulagos.cl |
| 9 | Juan Pablo Valdivia | ULagos | juanpablo.validivia@ulagos.cl |
| 10 | Juan Pablo Vargas | U de Chile | jvargosa@ing.uchile.cl |
| 11 | Ximena Yañez | U de Chile | ximenayanez@u.uchile.cl |
| 12 | David Silva | UCT | dsilva@uct.cl |
| 13 | Victor Hugo Acuña | UTEM | victor.acuna@utem.cl |
| 14 | Oscar Mercado | UTEM | omercado@utemc.cl |
| 15 | Juan Valenzuela | UBB | ivalenzu@ubiobio.cl |
| 16 | Viviana Contreras | UNICIT | vcontreras@ubiero.cl |
| 17 | Danilo Saavedra | UNICIT | dsaavedra@ubiero.cl |
| 18 | Franciso Urquiza | PUC | fjurquiz@uc.cl |
| 19 | Patricio Camoglino | PUC | pcamoglino@uc.cl |
| ASISTENTES (continuación) |  |  |  |
| Nº | Nombre | Institución /empresa | Correo Electrónico |
| 20 | Ana María Correa | UNAB | acorrea@unab.cl |
| 21 | Andrés Astorga | UTalca | aastorga@utalca.cl |
| 22 | Carlos Guerra | UA | cguerra@uantof.cl |
| 23 | Beatriz Helena | UA | bhelena@uantof.cl |
| 24 | Ricardo Armijo | USACH | ricardo.armijo@usach.cl |
| 25 | Daniela Concha | UCN | dconcha@ucn.cl |
| 26 | Cristián Rodriguez | UCN | Crodriguez01@ucn.cl |
| 27 | Nicolás Wertenenk | CPL | nicolas.westernenk@cpl.cl |
| 28 | Pía Mckenzie | CPL | pia.mckenzie@cpl.cl |
| 29 | Johanna Guzmán | CPL | johanna.guzman@cpl.cl |
| AUSENTES |  |  |  |
| Nº | Nombre | Institución /empresa | Correo Electrónico |
| 1 | Karin Molt | MMA | kmolt@mma.gob.cl |
| 2 | Jacqueline Torres | SISS | ltorres@siss.cl |
| 3 | Tomás Thayer | UMCE | tomas.thayer@umce.cl |
| 4 | Paola Ballerino | ULagos | paola.ballerino@ulagos.cl |
| 5 | René Montalba | UFRO | Rene.montalba@ufrontera.cl |
| 6 | Marcelo Mena | UNAB | mmena@unab.cl |
| 7 | Marcela Opazo | UCT | mopazo@uct.cl |
| 8 | Eva Soto | UPLA | esoto@upla.cl |
| 9 | Diego Muñoz | UTFSM | diego.munoz@usm.cl |
| 10 | Angélica Valenzuela | NBC - PUCV | angelica.valenzuela@fraunhofer.cl |
| 11 | Mónica Larenas | USS | monica.larenas@uss.cl |
| 12 | Javier Vera | USS | javier.vera@uss.cl |
| 13 | Claudio Gómez | UMAG | claudio.gomez@umag.cl |
| 14 | Patricio Moreno | Carabineros de Chile | patricio.moreno@carabineros.cl |
| 15 | Mauricio Hidalgo | Carabineros de Chile | mauricio.hidalgo@carabineros.cl |
| 16 | Edgardo López | Carabineros de Chile | edgardo.ls@gmail.com |

Se excusaron por no poder asistir a la reunión Jacqueline Torres de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Paola Ballerino de la Universidad de Los Lagos y Marcela Opazo de la Universidad Católica de Temuco.

1. META DE ENERGÍA - ACHEE.

- La ACHEE contrató a la Consultora Creara para desarrollar el curso de gestión de la energía para el APL Campus Sustentable.

- La Consultora realizó una presentación, en el cual dio a conocer:

- Objetivos.

- Resultados esperados.

- Metodología.

- Desarrollo y contenidos del curso.

- Equipo de Trabajo.

- Los cupos disponibles son 60, por lo tanto podrá participar un representante por cada instalación adherida.

- La plataforma e-learning estará disponible durante el período de implementación del Acuerdo.

- Las Regiones en las que se desarrollará el curso serán: Valparaiso, Metropolitana y Bio Bio.

- El curso se iniciará el 29Sep13.

2.  DIAGNÓSTICOS INICIALES.

- El CPL indica que 6 IES (PUC, UTEM, UBB, UIBERO, Escuela Naval y Escuela de Carabineros), de 21 IES adheridas han entregado el Informe de Diagnósticos Iniciales, lo cual corresponden al 28,6%.

- El CPL enfatiza en la importancia de:

- Realizar y entregar el diagnóstico inicial.

- Utilizar el formulario de seguimiento y control el cual arroja el porcentaje de cumplimiento por instalación y ponderado por IES adherida.

- Seguir el formato establecido para el informe (análisis y medios de verificación).

- Se establece como último plazo de envío de los informes de diagnósticos iniciales el 06Sep13.

4.  GUIAS DE MTD.

- Las acciones 7.3, 8.2 y 9.7 del APL establecen la realización de guías de MTD.

- El costo de estas guías es de $ 10 millones.

- Para la elaboración de las Guías de MTD, se contrató a la NBC – PUCV .

- Comité de Validación – UBB, Uchile y UPLA.

- Las Guías de MTD son:

- Guía de MTD de Eficiencia del Recurso Hídrico.

- Guía de Prácticas Sustentables en Laboratorios y Talleres.

- Guía Prevención y Minimización de Residuos en Laboratorios y Talleres.

- El CPL señala que envío las guías de MTD a las IES adheridas y recibió sólo observaciones de la Escuela Naval.

- Se otorga como plazo de envío de observaciones de las Guías de MTD el 23Ago13.

- FORMACIÓN DE CAPACIDADES.

- Se establece un Subcomité de Formación de Capacidades, el cual está conformado por: MMA, ACHEE, UA, UPLA, PUC, UTEM, USACH y UChile.

- Se realizaron dos reuniones de dos reuniones en Jul13  y Ago13.

- Este Subcomité definió:

- Objetivo General: Establecer los contenidos mínimos del programa de capacitación del APL Campus Sustentable.

- Objetivos Específicos: a) Diseñar los módulos de aprendizaje de capacitación para el fortalecimiento de las habilidades y competencias del curso APL Campus Sustentable. b) Establecer una propuesta de la estrategia de difusión (patrocinio por parte de los SSPP) del plan de capacitación, considerando los medios disponibles de cada IES adherida.

- Curso de APL Campus Sustentable (Teórico y Práctico).

- Tres públicos objetivos: estudiantes, funcionarios y académicos de jornada completa.

- Dos niveles de profundidad (básico y avanzando).

- Nivel básico será enfocado preferentemente estudiantes de cursos iniciales  y funcionarios de servicios generales. Con 5 módulos de a lo menos 2 horas pedagógicas.

- El nivel avanzado será enfocado preferentemente a estudiantes de cursos avanzados, funcionarios administrativos y académicos. Con 7 módulos de a lo menos 3 horas pedagógicas.

- Se presentaron además los contenidos mínimos de ambos niveles.

- Una vez que se finalice el documento, será enviado a todas las IES para comentarios.

- COMPROMISOS.

- El CPL, evaluará los informes de diagnósticos iniciales recibidos y enviará sus observaciones a más tardar el 23Ago13.

- El CPL enviará nuevamente el formato del informe de diagnósticos iniciales.

- El CPL enviará el formato para la información de alumnos matriculados, funcionarios y académicos.

7.  OTROS.

- La reunión para abordar el programa de formación de capacidades será el 02 de Septiembre de 2013 a las 15:30 hrs en el CPL.

- La próxima reunión del Comité de Coordinación se realizará el 26 de Septiembre de 2013 a las 9:30 hrs en las dependencias del CPL.

Santiago, 20 de Agosto de 2013

JGC/jgc