## ACTA N° 1

## REUNIÓN COMITÉ DE COORDINACIÓN

acuerDO de producción limpía

campus sustentable

Con fecha 28 de Marzo de 2013, en dependencias del Consejo Nacional de Producción Limpia, se realizó reunión del Comité de Coordinación del Acuerdo de Producción Limpia Campus Sustentables.

La reunión tuvo por objetivos:

- Constituir el Comité de Coordinación.

- Dar a conocer los plazos del APL

- Establecer la Estrategia de Implementación del APL.

Participaron de la reunión las siguientes personas:

| ASISTENTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº | Nombre | Institución /empresa | Correo Electrónico |
| 1 | Juan Pablo Vargas | U de Chile | jvargosa@ing.uchile.cl |
| 2 | Ximena Yañez | U de Chile | ximenayanez@u.uchile.cl |
| 3 | Marcela Opazo | UCT | mopazo@uctemuco.cl |
| 4 | Victor Hugo Acuña | UTEM | victor.acuna@utem.cl |
| 5 | Oscar Mercado | UTEM | omercado@utemc.cl |
| 6 | Juan Valenzuela | UBB | ivalenzu@ubiobio.cl |
| 7 | Viviana Contreras | UNICIT | vcontreras@ubiero.cl |
| 8 | Adolfo Uribe | PUC | aauribe@uc.cl |
| 9 | Tomás Thayer | UMCE | tomas.thayer@umce.cl |
| 10 | Paola Ballerino | ULagos | paola.ballerino@ulagos.cl |
| 11 | Eva Soto | UPLA | esoto@upla.cl |
| 12 | Diego Muñoz | UTFSM | diego.munoz@usm.cl |
| 13 | Ricardo Armijo | USACH | ricardo.armijo@usach.cl |
| 14 | Andrés Astorga | UTalca | jvalenzu@ubiobio.cl |
| 15 | Patricio Moreno | Carabineros de Chile | patricio.moreno@carabineros.cl |
| 16 | Mauricio Hidalgo | Carabineros de Chile | mauricio.hidalgo@carabineros.cl |
| 17 | Edgardo López | Carabineros de Chile | edgardo.ls@gmail.com |
| 18 | Felipe Meza | Escuela Naval | emeza@armada.cl |
| 19 | Benito Barros | Ministerio de Educación | benito.barros@mineduc.cl |
| 20 | Jacqueline Torres | SISS | ltorres@siss.cl |
| 21 | Romina Cid | ACHEE | rominacid@acee.cl |
| 22 | Jessica Miranda | ACHEE | jmiranda@acee.cl |
| ASISTENTES (continuación) |  |  |  |
| Nº | Nombre | Institución /empresa | Correo Electrónico |
| 23 | María José Canales | ACHEE | mcanales@acee.cl |
| 24 | Vanessa Marimón | ACHEE | vmarimon@acee.cl |
| 25 | Pía Mckenzie | CPL | pia.mckenzie@cpl.cl |
| 26 | Johanna Guzmán | CPL | johanna.guzman@cpl.cl |
| AUSENTES |  |  |  |
| Nº | Nombre | Institución /empresa | Correo Electrónico |
| 1 | Ana María Correa | UNAB | acorrea@unab.cl |
| 2 | René Montalba | UFRO | Rene.montalba@ufrontera.cl |
| 3 | Marcelo Mena | UNAB | mmena@unab.cl |
| 4 | Francisco Urquiza | PUC | fjurquiz@uc.cl |
| 5 | Angélica Valenzuela | NBC - PUCV | angelica.valenzuela@fraunhofer.cl |
| 6 | Fernando Vidal | UCN | fvial@ucn.cl |
| 7 | Javier Vera | USS | javier.vera@uss.cl |
| 8 | Claudio Gómez | UMAG | claudio.gomez@umag.cl |
| 9 | Carlos Guerra | UA | bhelena@uantof.cl |
| 10 | Paola Cruz | MINSAL | paola.cruz@minsal.cl |
| 11 | Representante | MMA | Por definir representante |

Se excusaron por no poder asistir a la reunión Claudio Gómez de la Universidad de Magallanes y Carlos Correa de la Universidad de Antofagasta.

1. CRONOGRAMA DEL APL

- El CPL realiza presentación en donde se dan a conocer las subetapas del APL ya finalizadas, las cuales son:

- Diagnóstico Sectorial: Dic11 – Jun12.

- Negociación: 19Jul12 – 26Sep12.

- Firma y Adhesión: 05Dic12 – 05Marz13.

- Inicio del APL: Abr13.

- Diagnósticos Iniciales: Jun13.

- Auditoría Intermedia N° 1: Dic13.

- Auditoría Intermedia N° 2: Sep14.

- Auditoría Final: Abr15.

2.  ADHESIONES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

- A la fecha se cuenta con 22 Instituciones de Educación Superior y 48 instalaciones instalaciones adheridas respectivamente.

- Ubicadas en las regiones de Antofagasta, Metropolitana, Valparaíso, Maule, Bío Bío, Araucanía, Los Lagos y Magallanes.

3.  CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN

Quedo integrado por las siguientes personas:

| Nº | Nombre | Institución |
| --- | --- | --- |
| 1 | Paola Cruz | Ministerio de Salud |
| 2 | Benito Barros | Ministerio de Educación |
| 3 | Jacqueline Torres | SISS |
| 4 | Romina Cid | ACHEE |
| 5 | Francisco Urquiza | PUC |
| 6 | Oscar Mercado | UTEM |
| 7 | Viviana Contreras | UNICIT |
| 8 | Ximena Yáñez | UdeChile |
| 9 | Eva Soto | UPLA |
| 10 | Tomás Thayer | UMCE |
| 11 | Marcela Opazo | UCT |
| 12 | Ricardo Armijo | USACH |
| 13 | Diego Muñoz | UTFS |
| 14 | Felipe Meza | Escuela Naval Arturo Prat |
| 15 | Patricio Moreno | Carabineros de Chile |
| 16 | Paola Ballerino | Universidad de los Lagos |
| 17 | Andrés Astorga | Universidad de Talca |
| 18 | Juan Valenzuela | UBB |
| 19 | Pía Mckenzie | CPL |
| 20 | Johanna Guzmán | CPL |

Con respecto al Comité de Coordinación, se señala lo siguiente:

- El Comité de Negociación es el encargado de monitorear el avance en la implementación del Acuerdo.

- Solucionar los problemas y diferencias que surjan durante su desarrollo.

- Establecer las medidas aplicables en los casos de incumplimiento respecto de aquellas metas y acciones que no se encuentren normadas.

- Resolver controversias.

- El Comité acuerda que el Mes 1 del APL es Abr13.

3.  ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL APL

- Instrumentos Públicos

- Ministerio de Educación: Fondo MECESUP – Convenios de Desempeño, Fondo de Desarrollo Institucional (FDI) – Línea de modernización de procesos,  Fondo de Innovación Académica (FIAC).

- INNOVA: Fortalecimiento de Oficinas de Transferencia Tecnológica, Programa de I+D Aplicada, Concurso de Portafolios de Tecnologías Comercializables, Concurso Go to Market, Prototipo de Innovación, Consorcios Tecnológicos para la Innovación, Nodos para la Innovación,  Programa de Apoyo al Entorno para el Emprendimiento y la Innovación y el Concurso de Energías Renovables – CER.

- Apoyo Técnico

- Se ratifica el compromiso de las instituciones públicas firmantes, en términos de apoyar las metas y acciones del Acuerdo, de acuerdo a sus competencias.

- Formación de Capacidades

- Se indica que la acción 2.4 y la meta N° 5, establece formación de capacidades, para alumnos, funcionarios y académicos.

- Además se plantea la posibilidad de evaluar la ejecución de los cursos, mediante SENCE.

- Por otra, se hace necesario establecer objetivos transversales en relación a la formación de capacidades, los cuales deberán ser trabajados de manera conjunta entre las IES adheridas.

- Diagnósticos Iniciales y Auditorías Intermedias

- La NCH N° 2807/03, establece que los diagnósticos Iniciales y las auditorías intermedias, pueden ser realizadas por personal interno de la IE adherida.

- La consolidación de la información es responsabilidad del conjunto de IE Adheridas.

- Guías de MTD

- Las acciones 7.3, 8.2 y 9.7 del APL establecen la realización de guías de MTD.

- El costo de estas guías es de $ 10 millones.

- La fecha de inicio de elaboración fue la última semana de Dic12 y tiene un plazo de ejecución de 6 meses, por lo tanto el proceso finaliza la última semana de Jun13.

- La validación con las IES se deberá realizar la última semana de Abr13.la fecha de validación con las IES.

- Acción 7.3: ”Las instituciones de educación superior en conjunto con la Agencia Chilena de Eficiencia Energética y el Consejo Nacional de Producción Limpia, desarrollarán una guía de medidas de Mejores Técnicas Disponibles (MTD) de eficiencia energética”.

- Estudio de Prospección del Acuerdo

- En la reunión de Ene13 se presentó el estudio y envío a las IES adheridas, sin observaciones.

- Objetivo estudio: Estimar las inversiones y los beneficios privados a alcanzar, además de la valorización económica de las externalidades, derivados de la implementación del Acuerdo de Producción Limpia de Campus Sustentables.

- En la actualidad se encuentra en etapa de licitación y se espera que en Abr13 se adjudique el estudio.

- Inversiones

- Meta  N°  6: Medición de Huella de Carbono. Para el caso de aquellas IES que ya han medido la huella, transferirán los conocimientos, mediante un taller dirigido a las IES que no la han medido.

- Meta N° 7: Auditoría de Eficiencia Energética, implementación de a lo menos 4 medidas de eficiencia energética e implementación de un proyecto de ERNC.

- Meta N° 8: Implementación de medidas de eficiencia de recurso hídrico.

- Meta N° 9: Sitios de acopio temporal de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos.

- Meta N° 10: Control de vectores sanitarios.

- Meta N° 11: Caracterización de residuos líquidos e implementación de un sistema de gestión de residuos líquidos. En este caso la Superintendencia de Servicios indicó se podría establecer un proceso tipo, realizar una caracterización y ésta homologarla para el resto de las IES adheridas. De tal manera, de reducir los costos en caracterizaciones.

4.  CONCURSOS DE EDUCACIÓN DE LA ACHEE

- La ACHEE, presentó dos concursos el de Investigación y Desarrollo y el Concurso de Educación Superior. Par ambos casos, se presentó los objetivos, requisitos del proyecto, requisitos del postulante, los contenidos y los criterios de evaluación.

- El plazo de postulación del Concurso de Investigación y Desarrollo es hasta el 23Abr13.

- La publicación de las bases del Concurso de Educación Superior, es el 08Abr13.

- Cualquier antecedente adicional, en la www.acee.cl.

5.  COMPROMISOS

- Las IES se reunirán para establecer una propuesta de objetivos transversales para las Metas 1, 2, 3, 4 y 5, los cuales serán presentados en la próxima reunión del Comité de Coordinación.

- La Universidad de Talca, deberá regularizar el formulario de adhesión, con la incorporación del Campus de Talca.

- Para la próxima reunión se coordinará una videoconferencia para aquellas instituciones de regiones que no puedan asistir.

- El CPL deberá agilizar el proceso de licitación del estudio de prospección del APL, pues de lo contrario no se podrá presentar al MINEDUC, para ser considerado como línea adicional de concursos públicos.

- El CPL enviará el formulario de seguimiento y control del Acuerdo, para que las IES adheridas puedan ejecutar los diagnósticos iniciales. Así como también las presentaciones realizadas.

6.  OTROS

- Para la próxima reunión se invitará al CER para realizar una exposición en relación a la acción 7.9 del Acuerdo.

- La próxima reunión se realizará el 07 de mayo de 2013 a las 9:30 hrs en las dependencias del CPL.

Santiago, 02 de Abril de 2013

JGC/jgc