ACUERDO DE PRODUCCIÓN LIMPIA

“SECTOR UNIVERSIDADES DE LA REGION METROPOLITANA, CAMPUS SUSTENTABLES”

26 DE SEPTIEMBRE2012

SEXTO: METAS Y ACCIONES

Las Instituciones de Educación Superior de la Región Metropolitana, , que suscriban el presente Acuerdo, deberán cumplir con las metas y acciones específicas que se declaran a continuación, según los plazos establecidos y en las etapas del proceso en que participen.

META N° 1. EN EL 100% DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ADHERIDAS AL ACUERDO, EXPRESAN EL COMPROMISO  POR LA SUSTENTABILIDAD Y LO EVIDENCIANEN SUS LINEAMIENTOS BÁSICOS.

Acción 1.1. Las instituciones de educación superior, designarán un encargado de gestionar el cumplimiento del APL., indicando sus funciones y responsabilidades.

Indicador de desempeño: Registro de designación formal de la persona  responsable de la gestión del APL, detallando funciones y responsabilidades.

Plazo: Mes 1.

Acción 1.2. Cada institución de educación superior formará un comité de sustentabilidad, integrado por representantes de la plana directiva, operaciones (administración y mantenimiento), infraestructura, académicos, estudiantes y prevención de riesgos.

Indicador de desempeño: Registro de conformación del comité de sustentabilidad de cada institución de educación superior (actas de constitución u otros),  actas de reuniones y registros de justificación de la ausencia de algunos de los representantes, si corresponde.

Plazo: Mes 3.

Acción 1.3. Las instituciones de educación superior, definirán, propondrán y comunicarán una política de sustentabilidad, la cual a lo menos, deberá incorporar criterios del APL (energía, agua, residuos y formación de capacidades) en sus instalaciones y comprometer esfuerzos por medir y gestionar sus procesos para reducir sus impactos ambientales. Esta Política, servirá como base para el desarrollo de sus políticas particulares.

Indicador de desempeño: Política definida y registros de comunicación a toda la comunidad: directivos, académicos, funcionarios y estudiantes.

Plazo: Mes 4.

Acción 1.4. Cada Comité de Sustentabilidad deberá elaborar e implementar un plan de acción para ejecución del APL.

Indicador de desempeño: Plan de acción elaborado e implementado para la ejecución del APL.

Plazo: Mes 3 (elaboración del plan);  Mes 9, Mes 18 y Mes 24 (implementación del plan).

META N° 2. IDENTIFICAR Y PROMOVER LA PRESENCIA DE LAS MATERIAS DE SUSTENTABILIDAD EN EL CURRICULUM ACADÉMICO DEL 100% DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ADHERIDAS.

Acción 2.1. Las instituciones de educación superior desarrollarán una definición propia sobre lo que entiende por sustentabilidad en el currículo académico, a partir de lo que se establece en el Protocolo Campus Sustentable y en la Ley General de Bases del Medio Ambiente. La definición debe ser desarrollada por un comité compuesto por a lo menos académicos, funcionarios y alumnos, que garantice la interdisciplinariedad.

La definición debe distinguir entre dos categorías de cursos:

- Asignaturas enfocadas en sustentabilidad: Estos se concentran en el concepto de sustentabilidad, o examinan un determinado tema desde un enfoque sustentable.

- Asignaturas relacionadas con la sustentabilidad: Incorporan la sustentabilidad como parte importante del curso o al menos un módulo y/o unidad que se enfoque en el tema.

Indicador de desempeño: Definición de Sustentabilidad en el currículo disponible en la web de las Instituciones de Educación de Superior, junto a nombres y descripción de miembros del comité encargado de su desarrollo.

Plazo: Mes 6.

Acción 2.2. Las instituciones de educación superior desarrollarán un registro de asignaturas enfocadas o relacionadas con sustentabilidad, el cual estará disponible en la página web de la institución, con una descripción genérica de los contenidos. Cada institución es libre de desarrollar su propia metodología para la identificación acorde a la definición desarrollada por la acción 2.1.

Indicador de desempeño: Registro de asignaturas enfocadas o relacionadas con sustentabilidad disponible en la página web de la institución.

Plazo: Mes 12.

Acción 2.3. Las instituciones de educación superior desarrollarán al menos una asignatura  de carácter introductorio enfocado en sustentabilidad, el cuál debe ser de libre disposición (formación general), con cupos para a lo menos 120 por año.

Indicador de desempeño: Asignatura disponible con a lo menos 120 cupos por año en todas las instituciones adheridas al APL.

Plazo: Mes 24.

Acción 2.4: Las instituciones de educación superior en conjunto con el Ministerio de Educación desarrollarán dos talleres de formación, para a lo menos un representante académicos de cada facultad, que permita incorporar la sustentabilidad en sus asignaturas.

Indicador de desempeño: Nómina de asistencia de los participantes del taller de formación y Registro que individualice al representante de académicos de cada facultad. Plazo: Mes 24.

META N° 3: EL 100% DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, EJECUTARÁN UN PROGRAMA DE EXTENSION EN MATERIAS DE SUSTENTABILIDAD Y/O PRODUCCIÓN LIMPIA CON IMPACTO DIRECTO EN LA COMUNIDAD.

Acción 3.1. Las instituciones de educación superior, coordinadamente y en forma individual desarrollarán un Programa de Extensión en materias de sustentabilidad, que abordará a lo menos:

- Difusión en materias de sustentabilidad en instituciones de educación superior no adheridas al Acuerdo y en otras instituciones de educación de nivel medio y básico.

- Difusión de materias de sustentabilidad en la comunidad.

Este Programa deberá contar con el formato establecido en el Anexo N° 1 del Acuerdo.

Indicador de desempeño: Programa de Extensión elaborado e implementado y registros de puntos por contacto.

Plazo: Mes 18.

Acción 3.2. Las instituciones de educación superior, realizarán al menos 5 proyectos de extensión (excluyendo actividades de difusión) en materias sociales, educación ambiental, uso racional de recursos naturales u otros afines vinculados con la sustentabilidad.

Indicador de desempeño: Registros de actividades realizadas en terreno y de participación de beneficiarios.

Plazo: Mes 24.

META N° 4: CAPACITAR AL 20% DE LOS ESTUDIANTES Y 10% DE LOS FUNCIONARIOS Y PROFESORES DE JORNADA COMPLETA, EN MATERIAS DE SUSTENTABILIDAD CON ENFASIS EN LOS COMPROMISOS APL, ENTREGANDO HERRAMIENTAS PARA QUE SU  ACCIONAR AL INTERIOR DE SUS INSTALACONES SEAN SUSTENTABLE.

Acción 4.1. Las instituciones de educación superior en conjunto definirán los objetivos y contenidos mínimos del programa de capacitación de estudiantes, funcionarios y profesores de jornada completa, los cuales deberán abordar a lo menos: sustentabilidad, APL, uso eficiente de la energía, uso eficiente del agua, manejo de residuos, huella de carbono (GEI), seguridad y salud ocupacional (con énfasis en manejo de sustancias peligrosas) y prevención de riesgos (plan de emergencia y uso extintores).

Indicador de desempeño: Documento que describa los objetivos y contenidos mínimos del Programa de Capacitación.

Plazo: Mes 5.

Acción 4.2. Cada institución de educación superior, elaborarán e implementarán su correspondiente programa de capacitación.

Indicador de desempeño: Programa de Capacitación elaborado y registros de implementación.

Plazo: Mes 6 (Programa de Capacitación elaborado), Mes 9, Mes 18 y Mes 24 (implementación del programa de capacitación).

Acción 4.3. Las instituciones de educación superior, elaborarán y difundirán a todo el personal según corresponda, las guías de prácticas sustentables, para laboratorios, talleres, salas de computación y oficinas, las cuales estarán orientadas a llevar a cabo un comportamiento responsable en sus lugares de trabajo.  Cada guía deberá contener un check list de autoevaluación de prácticas sustentables.

Indicador de desempeño: Guías de prácticas sustentables para laboratorios, talleres, salas de computación y oficinas, elaboradas y difundidas en cada institución.

Plazo: Mes 8.

Acción 4.4. Cada responsable del lugar de trabajo, deberá evaluar anualmente  la implementación de las prácticas sustentables, de acuerdo a las guías definidas en la acción 4.3.

Indicador de desempeño: Registros de evaluación anual realizada por todos los laboratorios, talleres, salas de computación y al menos el 10% de las oficinas de las instalaciones adheridas.

Plazo: Mes 10.

Acción 4.5. Cada institución de educación superior, realizará un reconocimiento público a aquellos lugares de trabajo, que se destaquen en el cumplimiento de sus prácticas de sustentabilidad. A través de un mecanismo de difusión formal definido por cada institución.

Indicador de desempeño: Registro de difusión que evidencie el reconocimiento público de aquellos lugares de trabajo destacados.

Plazo: Mes 15.

META N° 5.  EL 100% DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ADHERIDAS MEDIRÁN SU HUELLA CARBONO CORPORATIVA.

Acción 5.1. Las instalaciones registrarán la siguiente información, relacionada con energía y combustibles:

- Nómina de los tipos de energía consumidas, diferenciado por tipo de combustible y tipo de uso de los equipos (fijos o móviles).

- Principales equipos empleados en los procesos.

- Consumo mensual y anual de energía eléctrica en kWh

- Consumo mensual y anual de petróleo en Lt o m3.

- Consumo mensual y anual de gas en m3.

El registro deberá seguir el formato establecido en el Anexo N° 2 del Acuerdo.

Indicador de desempeño: Registros de acuerdo al formato establecido en el Anexo N° 2 del Acuerdo, respaldos con la información señalada en la acción 5.1 y disponible en la instalación.

Plazo: Mes3.

Acción 5.2. Las instituciones de educación superior estimarán y registrarán las emisiones derivadas del consumo de combustible fósil de:

- Traslado con vehículos de la institución (Km o Lt).

- Traslado aéreos  pagados por la institución de académicos, funcionarios y alumnos (Km).

- Traslado de la comunidad (académicos, funcionarios y alumnos) con vehículos que no pertenezcan a la institución desde sus hogares hasta las instalaciones y viceversa, diferenciando el medio de transporte utilizado (Km).

Indicador de desempeño: Registros de traslados en kilómetros o Lt, según corresponda, medio de transporte y tipo de estamento.

Plazo: Mes 3.

Acción 5.3. Las instalaciones registrarán mensual y anualmente las compras de papel.

Indicador de desempeño: Registros de compras de papel (facturas, boletas y guías de despacho).

Plazo: Mes 3.

Acción 5.4. Las instituciones de educación superior medirán su huella considerando los alcances 1, 2 y 3, según la metodología de Green House Gas Protocol.

Indicador de desempeño: Huella de carbono corporativa medida.

Plazo: Mes 12.

Acción 5.5. Las instituciones de educación superior, actualizarán anualmente su huella de carbono corporativa

Indicador de desempeño: Huella de carbono corporativa anual actualizada.

Plazo: Mes 24.

Acción 5.6. Las instituciones de educación superior reportarán en su página web u otro medio de comunicación, su huella corporativa y el compromiso de reducción.

Indicador de desempeño: Registros de publicación del reportes de Huella de carbono corporativa y del compromiso de reducción.

Plazo: Mes 24.

META N° 6. REDUCIR EN UN 5% EL CONSUMO DE ENERGÍA EN KWH EQUIVALENTE POR M2 EN EL TOTAL DE LAS INSTALACIONES ADHERIDAS.

Acción 6.1. Las instituciones de educación superior designarán un encargado de gestionar y  sistematizar los indicadores de desempeño energético, definiendo sus responsabilidades y  funciones. Este encargado deberá estar capacitado en materias de eficiencia de la energía y tendrá la responsabilidad de liderarla implementación del sistema de indicadores  y metas, que incluirá su seguimiento y control.

Indicador de desempeño: Registro de la designación (cartas, correo electrónico, anexo de contrato u otro, firmado por la jefatura correspondiente) designando  al responsable de la gestión de los indicadores de desempeño energético, indicando responsabilidades y funciones.

Plazo: Mes 1.

Acción 6.2. El encargado de gestión  de energía de cada una de las instituciones de educación superior será el responsable de registrar, informar y mantener actualizada la siguiente información, relacionada con energía:

- Consumo mensual y anual de energía eléctrica en kWh por instalación y por institución.

- Consumo mensual y anual de petróleo en Lt por instalación y por institución.

- Consumo mensual y anual de gas en m3 por instalación y por institución.

Indicador de desempeño: Registros y respaldos (informes de laboratorio, planillas, facturas, guías de despacho, certificados, cartas de autorización u otros) con la información señalada en la acción.

Plazo: Mes 5.

Acción 6.3. Las instituciones de educación superior en conjunto con la Agencia Chilena de Eficiencia Energética  y el Consejo Nacional de Producción Limpia, desarrollarán una guía  de  medidas de Mejores Técnicas Disponibles (MTD) de eficiencia energética.

Indicador de desempeño: Guía de MTD elaborada.

Plazo: Mes 9.

Acción 6.4. Las instituciones de educación superior, difundirán la guía  de  medidas de Mejores Técnicas Disponibles (MTD) de eficiencia energética a cada estamento de la institución: funcionarios, académicos, estudiantes.

Indicador de desempeño: Registros de difusión de la guía  de  medidas de Mejores Técnicas Disponibles (MTD) de eficiencia energética.

Plazo: Mes 12.

Acción 6.5. Las instituciones de educación superior implementarán una Auditoría de eficiencia energética en las instalaciones  adheridas, la cual deberá ser realizada por profesionales externos o internos competentes en la materia. Esta Auditoría deberá considerar a lo menos: recopilación o información sobre uso y consumo de distintos tipos de energía, levantamiento de la línea base de consumos energéticos, detección de oportunidad de ahorro energético y evaluación técnico económica de las oportunidades para desarrollar proyectos de eficiencia energética. Indicador de desempeño: Informe de auditoría elaborado.

Plazo: Mes 9.

Acción 6.6. Las instituciones de educación superior evaluarán la factibilidad técnico-económica de implementación de oportunidades de eficiencia energética, detectadas en la auditoría desarrollada en la acción 6.5 y otras tales como:

- Sectorización de sistemas de iluminación para usar solo las luminarias necesarias por zona.

- Traga luces en recintos cerrados para hacer una mejor gestión del recurso energético.

- Iluminación más eficiente (PL, Tubos FluorescentesT5, ampolletas de ahorro energético).

- Recambio de equipos más consumidores de energía por unos de mejor rendimiento.

- Mantenimiento certificado de equipos de climatización.

- Mejora de eficiencia de calderas.

- Mejora de eficiencia de equipos de bombeo.

- Mejoramiento de sistemas de climatización.

- Campañas de eficiencia  y ahorro energético.

- Revisión y mantención de equipos de mayor consumo de energía.

- Implementación de temporizadores lumínicos y sensores de movimiento para iluminación.

- Implementación de fotoceldas.

- Implementación de monitores  y equipos computacionales con ahorro energético.

- Rondas de vigilancia para evitar uso innecesario de energía.

- Implementación de remarcadores de energía por edificio

- Otras medidas identificadas en la auditoría

Indicador de desempeño: Estudio de factibilidad técnica y económica elaborado y disponible en cada una de las instalaciones.

Plazo: Mes 12.

Acción 6.7. Las instalaciones, elaborarán un plan de desarrollo  de gestión de la energía e implementación de las medidas de eficiencia energética identificadas en la acción anterior, para la evaluación mensual del indicador de desempeño energético.

Indicador de desempeño: Plan de desarrollo de gestión de la energía e implementación de medidas de eficiencia energética elaborado, con la evaluación mensual del indicador de desempeño energético.

Plazo: Mes 13.

Acción 6.8. Las instituciones de educación superior implementarán en las instalaciones adheridas a lo menos 4 de las alternativas que tengan mejor evaluación.

Indicador de desempeño: Medidas implementadas.

Plazo: Mes 24.

Acción 6.9. La instituciones de educación superior evaluarán la factibilidad en las instalaciones adheridas, la implementación fuentes de energía más limpia y la ejecución de a lo menos un proyecto de energía renovable no convencional (ERNC).

Indicador de desempeño: Estudio desarrollado por especialistas o personal propio calificado y sistema de generación ERNC en al menos una instalación de la universidad.

Plazo: Mes 24.

Acción 6.10. Las instituciones de educación superior desarrollarán un informe que de cuenta de las reducciones de consumo de energía, lograda mediante la implementación de todas las acciones anteriores.

Indicador de desempeño: Informe de reporte de los resultados y disminución de los indicadores de desempeño energético elaborado y disponible.

Plazo: Mes 24.

META N° 7. REDUCCIÓN EN UN 5% EL VALOR DE INDICADOR DE CONSUMO DE AGUA POR PERSONA EN CADA UNA DE LAS INSTALACIONES ADHERIDAS.

Acción 7.1. Las instituciones de educación superior registrarán el consumo de agua mensual y anual, por instalación y el valor  de indicador del consumo de agua por persona.

Indicador de desempeño: Registros mensuales y anuales del consumo de agua por instalaciones y del valor de indicador del consumo de agua por persona.

Plazo: Mes 4.

Acción 7.2. Las instituciones de educación superior en conjunto con la Superintendencia de Servicios Sanitarios y el Consejo Nacional de Producción Limpia, desarrollarán una guía  de  medidas de Mejores Técnicas Disponibles (MTD) de eficiencia del recurso hídrico.

Indicador de desempeño: Guía de MTD elaborada.

Plazo: Mes 9.

Acción 7.3. Las instituciones de educación superior, difundirán la guía  de  medidas de Mejores Técnicas Disponibles (MTD) de eficiencia del recurso hídrico.

Indicador de desempeño: Registros de difusión de la guía  de  medidas de Mejores Técnicas Disponibles (MTD) de eficiencia del recurso hídrico.

Plazo: Mes 12.

Acción 7.4. Las instalaciones emitirán un informe de la situación inicial del estado de conservación de dispositivos que usan y aquellos que suministran agua en la instalación. Además deberá incluir los consumos de agua de los edificios y oportunidades de eliminación de pérdidas y ahorro del recurso.

Indicador de desempeño: Informe de la situación actual de consumo de agua en las instalaciones, pérdidas y oportunidades de ahorro.

Plazo: Mes 6.

Acción 7.5. Las instalaciones desarrollarán un estudio de factibilidad técnico-económica de implementación de oportunidades detectadas y otras tales como:

- Mantención preventiva periódica para evitar fallas y fugas de agua.

- Uso de agua a presión para lavados de laboratorio, talleres y casinos.

- Uso de aireadores en llaves de lavamanos.

- Uso de temporizadores en llaves de lavamanos.

- Uso de urinarios secos.

- Reducción de volumen de descarga de estanques de WC.

- Osmosis inversa para producción de agua para laboratorios.

- Riego tecnificado de áreas verdes o con agua a presión a través de aireadores.

- Modelos de contrato de externos que incentiven el uso eficiente del agua.

- Modelos de presupuesto-pago de cuentas de unidades académicas que incentiven el uso eficiente del agua.

- Llave cisne para llenado de botellas.

- Llaves con monomando.

- Uso de agua a presión en jardines.

- Riego manual con aspersores, sectorizado y por horario.

- Riego automatizado  con control de horario.

- Implementación de medidores específicos por zonas más consumidoras.

- Recirculación o reuso de agua en espacios deportivos.

Indicador de desempeño: Contar con informe estudio de factibilidad.

Plazo: Mes 6.

Acción 7.6. Las instalaciones implementarán las medidas evaluadas en la acción 7.5.

Indicador de desempeño: Medidas implementadas.

Plazo: Mes 15.

Acción 7.7: La instituciones de educación superior, desarrollarán un informe que de cuenta de las reducciones de consumo de agua, lograda mediante la implementación de todas las acciones anteriores.

Indicador de desempeño: Informe de reducción de consumo de agua elaborado y disponible.

Plazo: Mes 24.

META 8. IMPLEMENTAR SISTEMAS DE MINIMIZACIÓN, CLASIFICACIÓN EN ORIGEN Y RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL 100% DE LAS INSTALACIONES.

Acción 8.1. Las instalaciones registrarán o estimarán mensual y anualmente la siguiente información, relacionada con residuos sólidos no peligrosos generados:

- Cantidad de residuos domiciliarios (Kg).

- Cantidad de residuos orgánicos ((Kg).

- Cantidad de residuos plásticos (Kg).

- Cantidad de residuos papeles y cartones (Kg).

- Cantidad de residuos metálicos (Kg).

- Cantidad de residuos vidrio (Kg).

Este registro deberá seguir el formato del Anexo N° 3 del Acuerdo.

Indicador de desempeño: Registros de acuerdo al formato establecido en el Anexo N° 3 del Acuerdo y respaldos con la información señalada en la acción, disponible en las instalaciones.

Plazo: Mes 3.

Acción 8.2. Las instalaciones registrarán o estimarán mensual y anualmente sus principales residuos sólidos peligrosos generados, los cuales corresponden a:

- Cantidad de residuos electrónicos.

- Cantidad de residuos  de dispositivos de iluminación (tubos fluorescentes y ampolletas de bajo consumo energético).

- Cantidad de residuos cortopunzantes.

- Cantidad de residuos de talleres, artes y fotografías.

- Cantidad de materiales impregnados con productos de limpieza.

- Cantidad de vidrio contaminado.

- Cantidad de envases vacíos de productos químicos.

- Cantidad de residuos químicos caducos o vencidos.

- Cantidad de residuos biológicos.

- Cantidad de baterías.

Este registro deberá seguir el formato del Anexo N° 4 del Acuerdo.

Indicador de desempeño: Registros de acuerdo al formato establecido en el Anexo N° 4 del Acuerdo y respaldos con la información señalada en la acción, disponible en las instalaciones.

Plazo: Mes 3

Acción 8.3. Las instalaciones declararán mensualmente a la Autoridad Sanitaria las cantidades de residuos peligrosos generados, mediante el Sistema de declaración de residuos peligrosos.

Indicador de desempeño: Registros de declaración mensual de residuos sólidos peligrosos enviados a la autoridad sanitaria.

Plazo: Mes 3.

Acción 8.4. Las instalaciones implementarán sitios de acopio temporal de residuos no peligrosos.

Estos sitios deberán contar a lo menos con:

- Identificación del sitio de acopio temporal de residuos no peligrosos.

- Estar techado, con cierre perimetral y acceso restringido.

- Extintor ABC de polvo químico seco.

- Contenedores estancos, debidamente identificados para cada tipo de residuo.

Indicador de desempeño: Sitios de segregación implementados, de acuerdo a las características señaladas en la acción. Además de contar con la autorización sanitaria correspondiente.

Plazo: Mes 8.

Acción 8.5. Las instalaciones implementarán sitios de acopio temporal de residuos peligrosos.

Estos sitios deberán contar a lo menos con:

- Identificación del sitio de acopio temporal de residuos peligrosos.

- Extintor ABC de polvo químico seco.

- Contenedores estancos, debidamente identificados para cada tipo de residuo.

- Tener una base continua, impermeable y resistente estructural y químicamente a los residuos.

- Contar con un cierre perimetral de a lo menos 1,80 metros de altura que impida el libre acceso de personas y animales.

- Estar techados y protegidos de condiciones ambientales tales como humedad, temperatura y radiación solar.

- Garantizar que se minimizará la volatilización, el arrastre o la lixiviación y en general cualquier otro mecanismo de contaminación del medio ambiente que pueda afectar a la población.

- Tener una capacidad de retención de escurrimientos o derrames no inferior al volumen del contenedor de mayor capacidad ni al 20% del volumen total de los contenedores almacenados.

- Contar con señalización de acuerdo a la Norma Chilena NCh 2.190 Of 93.

Indicador de desempeño: Sitios de segregación implementados, de acuerdo a las características señaladas en la acción. Además de la autorización sanitaria correspondiente.

Plazo: Mes 8.

Acción 8.6. Las instalaciones elaborarán e implementarán un plan de reciclaje, incluya la implementación de sitios de segregación y una meta de aumento del porcentaje de reciclaje en función de la cantidad de residuos generados.

Los sitios de segregación, deberán contar a lo menos con:

- Identificación del sitio de segregación, con señalética incentivando el reciclaje.

- Contenedores estancos, debidamente identificados para cada tipo de residuo.

Indicador de desempeño: Sitios de segregación implementados, de acuerdo a las características señaladas en la acción.

Plazo: Mes 12.

Acción 8.7. Las instituciones de educación superior en conjunto con el CPL, elaborarán y difundirán una guía con mejores tecnologías disponibles (MTD) para la minimización de residuos químicos en laboratorios y talleres, los cuales corresponden a lo menos:

- Solventes halogenados

- Solventes no halogenados

- Corrosivos, ácidos y bases.

- Tóxicos.

- Pinturas.

- Residuos de talleres de arte y fotografía.

- Productos de limpieza.

- Otros.

Esta guía deberá incluir a lo menos las siguientes actividades:

- Reducción de la compra de sustancias químicas.

- Sistema de alerta para control de caducidad de productos.

- Rotulación y segregación.

### Neutralización y desactivación.

### Redistribución dentro del campus para reuso.

Indicador de desempeño: Guía de MTD para la minimización de residuos químicos de laboratorios y talleres elaborada y registros de difusión.

Plazo: Mes 12.

Acción 8.8. Las instituciones de educación superior implementarán la Guía de MTD para la minimización de residuos químicos en laboratorios y talleres para los siguientes residuos:

Indicador de desempeño: Medidas de minimización implementadas y verificables en terreno.

Plazo: Mes 14.

Acción 8.9. Las instalaciones registrarán mensual y anualmente las cantidades de residuos sólidos reciclados, reutilización y dispuestos en un sitio de eliminación autorizado. Este registro deberá contar con el formato establecido en el Anexo N°5  y N° 6 del Acuerdo.

Indicador de desempeño: Registros mensuales y anuales de las cantidades de residuos sólidos reciclados, reutilizados y dispuestos en un sitio de eliminación autorizado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo N° 5 y N° 6 del Acuerdo.

Plazo: Mes 9, 18 y 24.

META 9. IDENTIFICAR LOS PELIGROS E IMPLEMENTAR MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL 100% DE LAS INSTALACIONES ADHERIDAS DEL CAMPUS PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS LABORALES PARA LA COMUNIDAD DE LA INSTITUCIÓN .

Acción 9.1. Las instituciones de educación superior en conjunto con el organismo de administrador de la Ley N° 16.744 y aquellas que tengan una administración delegada, realizarán una identificación de peligros y evaluación de los riesgos en toda la instalación.

Indicador de desempeño: Informe del Organismo Administrador con los peligros y riesgos identificados.

Plazo: Mes 6.

Acción 9.2. Las instituciones de educación superior elaborarán y difundirán en conjunto con sus departamentos de prevención un procedimiento de trabajo seguro para los laboratorios y talleres.

Indicador de desempeño: Procedimiento de trabajo seguro elaborado y disponible en los laboratorios y talleres del campus. Registros de lectura y/o conocimiento del funcionario del procedimiento de trabajo seguro previo a la clase y/o trabajo en el laboratorio y taller.

Plazo: Mes 12.

Acción 9.3. Las instalaciones que almacenen sustancias peligrosas (taller, laboratorio u otro), realizarán un inventario con el tipo, cantidad, condición de almacenamiento y clasificación de la sustancia de acuerdo a la NCh N° 382 of 2004. Además deberán realizar un  croquis con la ubicación de la instalación o del lugar dentro de la instalación en donde se encuentre dicho almacenamiento.

Indicador de desempeño: Inventario con el tipo, cantidad y clasificación de acuerdo a la NCh N° 382 of 2004 y verificación visual del responsable del laboratorio, taller u otras áreas en donde se chequen las condiciones de almacenamiento de acuerdo a lo establecido en el Anexo N° 7 del Acuerdo.

Plazo: Mes 3.

Acción 9. 4. Las instituciones de educación superior elaborarán y difundirán un Plan de emergencia para sus diferentes contingencias posibles. Como mínimo se considerarán: terremoto, derrames de sustancias químicas peligrosas, incendio y/o fuga de gas, accidentes graves y fatales de acuerdo a la circular 2345 de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) al interior de la instalación. El contenido formato de este Plan deberá contar con lo establecido en el Anexo N° 8 del Acuerdo.

Este Plan deberá ser difundido a toda la comunidad del campus, a los bomberos y al municipio correspondiente a la comuna en la que se encuentren emplazados.

Indicador de desempeño: Plan de Emergencia elaborado de acuerdo a lo establecido en el Anexo N° 8 del Acuerdo, disponible en la instalación y registros de difusión (a la comunidad del campus, bomberos y municipio).

Plazo: Mes 12.

Acción 9.5. Las instituciones de educación superior realizarán a lo menos un simulacro anual de acuerdo a lo establecido en su Plan de Emergencia.

Indicador de desempeño: Registros de realización de un simulacro.

Plazo: Mes 24.

Acción 9.6. Las instituciones de educación superior realizarán  un programa de control de vectores sanitarios, en donde se identifique el vector, procedimiento de control, incluyendo las responsabilidades y frecuencia de control.

Este programa deberá contemplar, la sanitización, desinsectación y desratización.

El control de vectores deberá realizarse con una empresa que cuente con autorización sanitaria.

Indicador de desempeño: Programa de Vectores elaborado y disponible, además de registros de implementación.

Plazo: Mes 6.

META 10. CUANTIFICAR Y CARACTERIZAR RESIDUOS LIQUIDOS ASIMILABLES A RILES GENERADOS POR LAS INSTALACIONES ADHERIDAS.

Acción 10.1. Las instituciones de educación superior, caracterizarán sus residuos líquidos asimilables a riles, previo y posterior a cualquier tipo de tratamiento, con un laboratorio acreditado por el INN. El muestreo debe ser compuesto,  por  período de a lo menos 8 horas. Los parámetros a medir corresponden a la tabla contenida en la Definición de “Establecimiento Emisor” de la norma de emisión que corresponda a la descarga.

Indicador de desempeño: Informes de laboratorio acreditado de tantas caracterizaciones como orígenes de residuos líquidos asimilables a riles tenga el campus, de muestreos previos y posteriores a dispositivo de tratamiento, si éste existiere.

Plazo: Mes 4.

Acción 10.2. Las instituciones de educación superior, cuantificarán semestral y anualmente la carga de contaminante de los parámetros críticos residuos líquidos asimilables a riles, que fueron identificados en la acción 10.1.

Indicador de desempeño: Registros semestrales y anuales de la carga de parámetros críticos de residuos líquidos asimilables a riles.

Plazo: Mes 6, 12, 18 y 24.

Acción 10.3. Las instituciones de educación superior, cuyos residuos líquidos califiquen al campus como “establecimiento emisor”, de acuerdo a la normativa correspondiente, deberán contar con un sistema de gestión de riles, consistente en dispositivo o equipo de separación de aceites y grasas recomendados por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (www.siss.gob.cl/577/w3-propertyvalue-3484.html) u otro apropiado a la naturaleza de los contaminantes de residuos. Estos dispositivos deberán  contar con mantención periódicas de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Indicador de desempeño: Implementación de sistema de gestión de riles, consistente en dispositivos o equipo de separación de aceites y grasas y registros de mantención periódicos.

Plazo: Mes 4.

INDICE DE ANEXOS

- Anexo N°  1 - Formato del Programa de Extensión en Materias de Sustentabilidad.

- Anexo N° 2 -  Registros de Consumo de Energía.

- Anexo N° 3 – Registro de Identificación y Cuantificación de Residuos Sólidos No Peligrosos.

- Anexo N° 4 – Registro de Identificación y Cuantificación de Residuos Sólidos Peligrosos.

- Anexo N° 5 – Registro de Identificación, Clasificación, Cuantificación  y Destino de Residuos Sólidos No Peligrosos Reciclados ó Reusados.

- Anexo N° 6 – Registro de Identificación, Clasificación, Cuantificación y Destino de Residuos Sólidos Peligrosos.

- Anexo N° 7 – Condiciones de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas.

- Anexo N° 8 – Contenidos Mínimos del Plan de Emergencia.

- Anexo N° 9 – Formulario de Seguimiento y Control del Acuerdo.

ANEXO N°  1

FORMATO DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN EN MATERIAS DE SUSTENTABILIDAD

Nombre de la Institución:

Fundamentos: Breve descripción de los antecedentes que justifican la realización del programa

Objetivos: - Difundir las materias de sustentabilidad en instituciones de educación superior no adheridas al Acuerdo. - Difundir las materias de sustentabilidad en otras instituciones de educación de nivel medio y básico. - Difusión de materias de sustentabilidad en la comunidad.

Metodología: - Inclusión del tema en programas de capacitación a organizaciones sociales de la comuna. - Visitas de acercamiento de la comunidad, muestra de casos exitosos. - Foros y concursos en plataformas de colaboración online. - Exposiciones de especialistas - Workshop con representación de la comunidad educativa: alumnos, docentes, funcionarios y administrativos. - Inclusión del tema en congresos y seminarios. - Otras.

Contenidos Mínimos: - Cambio climático y Huella de carbono. - Eficiencia del uso del agua. - Eficiencia energética. - Uso de la energías renovables no convencionales. - Reciclaje y Revalorización de residuos. - Estilos de vida saludables. - APL Campus Sustentable. - Innovación sustentable. - Emprendimientos verdes. - Construcción sustentable, desempeño de edificaciones.

Acciones: Breve descripción de las acciones que se desarrollarán en función de los contenidos mínimos señalados.

Responsable:

Cronograma de Implementación:

ANEXO N°  2

REGISTRO DE CONSUMOS DE ENERGÍA

| Nombre de la Instalación | Energía Eléctrica |  | Petróleo |  | Gas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mensual (KWH/mes) | Acumulada (KWH/mes) | Mensual (Lt ó m3/mes) | Acumulada (Lt ó m3/mes) | Mensual (m3/mes) | Acumulada (m3/mes) |
| Totales |  |  |  |  |  |  |

ANEXO N° 3

REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS

1. Antecedentes Generales de la Institución Educación Superior Generadora

| Razón Social de la Institución |  |
| --- | --- |
| Rut de la Institución |  |
| Dirección comercial |  |
| Comuna |  |
| Región |  |
| Representante legal |  |
| Teléfono |  |

2. Antecedentes Generales de la Instalación Generadora

| Nombre de la instalación |  |
| --- | --- |
| Dirección |  |
| Comuna |  |
| Nombre del encargado de la instalación |  |
| Teléfono |  |
| Fax |  |
| Nombre del encargado del catastro |  |
| Teléfono |  |
| Fax |  |

3. Tipos y Cantidades de Residuos Sólidos No Peligrosos Generados

| N° | Tipo de Residuo Sólido No Peligroso | Unidad | Cantidad Generada |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mensual | Acumulada Anual |
| 1 | Residuos Domiciliarios | Kg o m3 |  |  |
| 2 | Residuos Orgánicos |  |  |  |
| 3 | Plásticos |  |  |  |
| 4 | Papeles |  |  |  |
| 5 | Cartones |  |  |  |
| 6 | Metálicos |  |  |  |
| 7 | Vidrios |  |  |  |
| 8 | Otros |  |  |  |
|  |  | Totales |  |  |

ANEXO N° 4

REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS

1. Antecedentes Generales de la Empresa Generadora

| Razón Social de la Institución |  |
| --- | --- |
| Rut de la Institución |  |
| Dirección comercial |  |
| Comuna |  |
| Región |  |
| Representante legal |  |
| Teléfono |  |

2. Antecedentes Generales de la Instalación Generadora

| Nombre de la instalación |  |
| --- | --- |
| Dirección |  |
| Comuna |  |
| Nombre del encargado de la instalación |  |
| Teléfono |  |
| Fax |  |
| Nombre del encargado del catastro |  |
| Teléfono |  |
| Fax |  |

3. Tipos y Cantidades de Residuos Sólidos Peligrosos Generados

| N° | Tipo de Residuo Sólido No Peligroso | Unidad | Cantidad Generada |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mensual | Acumulada |
| 1 | Residuos Electrónicos. |  |  |  |
| 2 | Residuos Dispositivos de Iluminación (tubos fluorescentes y ampolletas de bajo consumo) |  |  |  |
| 3 | Residuos Cortopunzantes |  |  |  |
| 4 | Residuos de Talleres, Artes y Fotografías. |  |  |  |
| 5 | Residuos de materiales impregnados con productos de limpieza. |  |  |  |
| 6 | Vidrio contaminado. |  |  |  |
| 7 | Envases vacíos de productos químicos. |  |  |  |
| 8 | Residuos químicos caducos o vencidos. |  |  |  |
| 9 | Residuos biológicos. |  |  |  |
| 10 | Baterías. |  |  |  |
| 11 | Otros. |  |  |  |
|  |  | Totales |  |  |

ANEXO N° 5

REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y DESTINO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS RECICLADOS ó REUSADOS

ALTERNATIVAS DE DESTINO

1. Reuso o reutilización: recuperación de residuos para ser utilizados en su forma original o previa transformación como materia prima en el proceso que les dio origen. 2. Reciclaje: recuperación de residuos para ser utilizados en su forma original o previa transformación como materia prima en procesos productivos distintos al que los generó (reciclaje de papel, cartones y plásticos o transformación del residuo en compost, alimento animal. 3. Disposición en lugar de eliminación autorizado por el organismo competente.

| RESIDUO | CANTIDAD 1 |  | ALTERNATIVAS DE DESTINO |  |  | DESTINATARIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/mes | kg/mes | 1 | 2 | 3 |  |
| 1. Residuos Domiciliarios |  |  |  |  |  |  |
| 2. Residuos Orgánicos |  |  |  |  |  |  |
| 3. Papel |  |  |  |  |  |  |
| 4. Cartón |  |  |  |  |  |  |
| 5. Plásticos |  |  |  |  |  |  |
| 6. Latas |  |  |  |  |  |  |
| 7. Madera |  |  |  |  |  |  |
| 8. Vidrio |  |  |  |  |  |  |
| 9. Otros |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

[1]: Responder en m3/mes y kg/mes si cuenta con los valores, sino sólo uno de ellos.

ANEXO N° 6

REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y DESTINO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS

| ALTERNATIVAS DE DESTINO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Relleno de seguridad. 2. Tratamiento biológico o físico químico. 3. Incineración. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Almacenamiento en el lugar de origen. 5. Utilización como combustible 6. Reciclaje. 7. Reuso. |  |
| RESIDUO | CANTIDAD |  | ALTERNATIVAS DE DESTINO |  |  |  |  |  |  |  |  | EMPRESA DESTINATARIA |
|  | m3/ mes | kg/mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| Residuos Electrónicos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residuos Dispositivos de Iluminación (tubos fluorescentes y ampolletas de bajo consumo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residuos Cortopunzantes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residuos de Talleres, Artes y Fotografías. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residuos de materiales impregnados con productos de limpieza. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vidrio contaminado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Envases vacíos de productos químicos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residuos químicos caducos o vencidos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residuos biológicos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baterías. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO N° 7

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

- Almacenamiento en pequeñas cantidades:

Estas condiciones solo son aplicables hasta 600 Kilos o litros de sustancias peligrosas en instalaciones que no estén destinadas al almacenamiento o que no constituya bodega. (Excepción peróxidos orgánicos clases A a la D, comburentes de grupo de embalaje I y II, gases inflamables, clase 2.1, gases tóxicos clase 2.3 y sólidos inflamables  clase 4.3).

- Estanterías de material liso no absorbente o sobre el piso.

- Sistema de control de derrames, que puede consistir en materiales absorbentes o bandejas de contención.

- Sistema manual de extinción de incendios, a base de extintores.

- Hojas de seguridad de cada una de las sustancias almacenadas.

- Identificación de acuerdo a la NCH 2190 Of93 y NCH 382 of 2004.

- Croquis de ubicación de las sustancias almacenadas, que señale vías de acceso y ubicación de extintores.

- Ubicación exclusiva y separada de las sustancias peligrosas inflamables.

- Almacenamiento, según compatibilidad química.

- Los envases menores o iguales a 5 Kg ó L y los de vidrio, deberán estar en estanterías de material no absorbente, liso y lavable, cerradas o con barras antivuelco, con control de derrames y ventilación para evitar la acumulación de gases en su interior.

Las instalaciones que cuenten con las siguientes sustancias peligrosas:

- Peróxidos orgánicos clases A a la D.

- Comburentes de los grupos de embalajes I y II.

- Gases inflamables de la división 2.1.

- Gases tóxicos división 2.3.

- Sustancias inflamables de la división 4.3.

Deberán almacenarse en bodegas para sustancias peligrosas, de acuerdo a las condiciones específicas establecidas en la normativa vigente, de acuerdo a su clasificación y grupo de embalaje, este últimas cuando corresponda.

b) Almacenamiento en bodega común:

Estas condiciones sólo son aplicables hasta 12 toneladas de sustancias peligrosas en conjunto con otras sustancias no peligrosas. Dentro de estos 12 ton se podrá almacenar líquidos y sólidos inflamables y comburentes del grupo de embalaje III que no superen las 3 ton en su conjunto y 25 kilos de cilindros con gases de la división 2.2.

- Identificación de la zona de almacenamiento.

- Cerradas en su perímetro por muros o paredes sólidas.

- Sistema de contención de derrame con agentes de absorción y/o neutralización.

- Distancia de 3 metros de la bodega a los muros medianeros o deslinde o muro con resistencia al fuego (RF) 180 minutos en caso de adosamiento.

- Letreros que indique NO FUMAR.

- Rótulos que indiquen las clases y divisiones de las sustancias almacenadas de acuerdo a la NCH N° 2190 Of 2003 (Transporte de sustancias peligrosas – Distintivos para la identificación de riesgos).

- Mantener una distancia de 2,4 m entre las sustancias peligrosas incompatibles.

- Mantener una distancia de 1,2 m entre las sustancias peligrosas y otras sustancias o mercancías no peligrosas.

- Sistema manual de extinción de incendios en base a extintores, compatibles con los productos almacenados, cuya cantidad, distribución, potencial de extinción y mantenimiento, entre otros aspectos, deberá estar de acuerdo a lo establecido en el DS N° 594 del MINSAL.

- La instalación eléctrica deberá cumplir con la normativa vigente.

Cuando se almacene en ellas más de 1 tonelada de sustancias inflamables, comburentes y/o peróxidos de las clases E y F, deberán contar con un sistema de detección automática de incendios.

Fuera de la bodega, deberá existir un registro escrito o electrónico en idioma español de las sustancias almacenadas dentro de la instalación, el cual estará a disposición del personal que trabaja en ella o transita por ésta, así como también de los organismos fiscalizadores y bomberos. Dicho registro deberá contemplar como mínimo la siguiente información:

- Nombre comercial y nombre químico de cada sustancia contenida en ella.

- N° UN.

- Clase y división de peligrosidad de cada sustancia de acuerdo a la NCH N° 382 Of 2004 ó  la que la sustituya.

- Croquis con la ubicación (zona) de las sustancias al interior de la bodega.

- Promedio trimestral de las cantidades por clase de sustancias almacenadas, según NCH N° 382 Of 2004 ó la que la reemplace.

- Hojas de datos de seguridad de las sustancias almacenadas de acuerdo a la NCH N° 2245 of 2003 (Sustancias químicas – Hojas de Seguridad – Requisitos) ó  la que la sustituya.

c) Gases envasados:

- Cilindros llenos, separados de los vacíos.

- Posición vertical.

- Sujetos encadenados a la pared o con una baranda o sistema que evite su volcamiento.

Nota: Otras condiciones de almacenamiento no especificadas en este anexo, deberán estar de acuerdo al D.S. N° 78/09 MINSAL.

ANEXO N° 8

CONTENIDOS MÍNIMOS DEL PLAN DE EMERGENCIA

El Plan de Emergencias debe incluir, lo siguiente:

- Un plano a escala de la instalación y su entorno, detallando lo siguiente:

- Sectores de Aulas.

- Sectores de oficinas.

- Sectores de áreas recreacionales.

- Zonas y/o instalaciones de almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

- Localización de las distintas sustancias químicas peligrosas dentro de cada zona y/o instalación de almacenamiento por clase, de acuerdo a lo establecido en la NCH N° 382 of 2004, según se indica:

- Clase 1, Sustancias y objetos explosivos.

- Clase 2,  Gases comprimidos, licuados, disueltos a presión o criogénicos.

- Clase 3, Líquidos inflamables.

- Clase 4, Sólidos inflamables.

- Clase 5, Sustancias comburentes, peróxidos orgánicos.

- Clase 6, Sustancias venenosas (tóxicas).

- Clase 7, Sustancias radioactivas.

- Clase 8, Sustancias corrosivas.

- Clase 9, Sustancias peligrosas varias.

- Vías de evacuación.

- Sistemas de seguridad, tales como: red húmeda, red seca, sistemas manuales contra incendio, sistemas de control de derrames, etc.

- Sitios colindantes.

- Residencias, centros de población y establecimientos cercanos (establecimiento de salud, establecimientos educacionales, establecimientos de uso público, lugares de recreación, otras instalaciones industriales, etc.), que pudiesen verse afectados negativamente por un siniestro.

- Listado de sustancias químicas almacenadas, detallando lo siguiente para cada una de ellas:

- Nombre químico y común.

- Clase (NCH N° 382 of 2004).

- Cantidad máxima estimada por clase.

- Capacidad máxima de la bodega.

- Hoja de datos de seguridad.

- Procedimiento de emergencia, en donde se detalle:

- Responsabilidades, funciones y mecanismos de coordinación de los individuos dentro de la Institución de Educación Superior (académicos, funcionarios, alumnos, contratistas, visitas, etc).

- Definir un Director para las emergencias y un Director Alterno (persona y/o cargo), definiendo sus responsabilidades y funciones.

- Línea de mando (indicando los nombres, teléfonos y cargos de los principales encargados).

- Medios de comunicación:

En este punto se deben enumerar y desarrollar los mecanismos empleados para difundir el plan de emergencia, tanto a los empleados como a los externos, que tienen relación con las instalaciones.

- Identificación de los posibles tipos de emergencia, tales como: inundaciones, robos, incendios, explosiones, derrames y fugas; especificar los criterios que justifican la activación del Plan, describiendo para cada tipo los procedimientos a seguir para el alza de la alarma, respuesta, evacuación y seguimiento de la emergencia.

- Listar sistemas y equipos disponibles para enfrentar emergencias.

- Listar elementos de protección personal disponible.

- Procedimiento para informar oportunamente a las autoridades competentes, sobre la ocurrencia de la emergencia.

- Mantenimiento de la operatividad del Plan, es decir:

- Programa de capacitación anual de conocimientos básicos del Plan a todo el personal de la Institución de Educación Superior.

- Programa de capacitación anual de conocimientos específicos del Plan al personal que pudiera estar involucrado directamente en una emergencia, incluyendo como mínimo: sustancias que se manejan y sus peligros asociados, alarma, procedimientos, prevención y extinción de incendios.

- Programa de revisiones periódicas del Plan.

- Definición, programación anual y resultados de simulacros de activación del Plan.

ANEXO N° 9

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL APL