# ACTA Nº 5-2015 ( Borrador)

( Obs.:Por favor edite si requiere agregar o corregir algo al Acta nº 6 De hacerlo por favor envíe una copia personalizada.)

En Santiago a 2 y 3 de septiembre de 2015, en la sala Carmen Olivares del Departamento de Música entre 11:30hrs y 13:15hrs., se realizaron dos reuniones del Comité Campus Sustentable de la UMCE, para analizar, discutir y resolver en torno a las siguientes siguientes acciones y objetivos de trabajo del comité para esta sesión:

## Objetivos de la Reunión

1. Meta 9 del APL , Campaña de Sustentabilidad , Puntos Limpios, residuos sólidos
2. Estado de Avance del APL
3. Residuos Peligrosos en la UMCE
4. Avances , compra de purificadores de agua y contenedores

**Asistencia Dia 2 y 3 de Septiembre**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre | Unidad | Correo electrónico |
| 1 | Tomas Thayer Morel | Encargado Comite C. S. | tomas.thayer@umce.cl |
| 2 | Jeannette Herrera | Representante del Departamento de Planificación | jeannette.herrera@umce.cl |
| 3 | Hector Caruz | Diseñador Extension y VCM | hector.caruz@umce.cl |
| 4 | Jose Mauricio Contreras | Delegado de la Fac de Filo. Y Educación | mauricio.contreras@umce.cl |
| 5 | Luis Alfredo Espinoza | Director de Extensión | luis.espinoza@umce.cl |
| 6 | Paola Calderón Muñoz | DAE | paola.calderon@umce.cl |
| 7 | DIA 3 SEP |  |  |
| 8 | Claudio Perez | Secretario de Fac. de Ciencias | claudio.perez@umce.cl |
| 9 | Francisco Castañeda | Prevencionista de Riesgos | francisco.castaneda@umce.cl |
| 10 | Lery Mejias | Directora de la DRICI | lery.mejias@umce.cl |

## No asistieron

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre | Unidad | Observaciones |
| 1 | Ramón Espinoza | Secretario Académico Fac. Arte | Se excuso Decana |
| 2 | Leonel Duran | Director de Administración y Finanzas | Se excuso de asistir |
| 3 | Claudia Marambio | Secretario Académico Fac. Historia | Se excuso Decana |
| 4 | Representane de la FEP | FEP | Se excuso |

|  |
| --- |
| Contenidos 1)Se informa que el pasado 24 de Agosto, llegaron los contenedores de reciclaje solicitados en el año 2014, los que se resguardaron dentro del Salón de Eventos, cerca de mayordomía. Junto con ello se ha retomado el trabajo de diseño e implmentación de acción de la meta 9 del APL iniciada originalmente en el año 2008. La acción implica materializar, con la colaboración y participación de toda la comunidad univesitaria la implementación una campaña de información y sensibilización (Lery Mejias), de reciclaje de residuos solidos. Para lograr éxito de deben implementar los puntos limpios, y procesos de movilización y retiro de residuos en **los** campus de la UMCE, coordinando la ación de personal administrativo de la UMCE con el personal la Municipalidad de Ñuñoa. Actualmente con la Municipalidad de Ñuñoa existe un convenio de retiro de residuos vigente desde el año 2008. Al respecto se acuerdan y comparten las siguientes tareas y aspectos que se deben considerarán en la elaboración de la campaña:   1. Hector Caruz propuso un diseño de los puntos limpios con alternativas de enganche de los contenedores, que deben definirse en una reunion directa entre infraestructura, talleres y él. EL objetivo de esta reunión, por coordiar, es acordar y determinar la exacta y definitiva ubicación de los puntos limpios, para coodinarse en su construccion y diseño de infografia. 2. Se acuerda reunirse a la brevedad, antes de 10 días hábiles para afinar todas las acciones y actores que deben participar de esta campaña, a saber: producción de acciones de sensibilizacion, participación y de información. Invitar a conjuntos musicales del DEMUS, Jardines infantiles, consejerias y FEP, ccordinarse con las acciones del DOMO y Marcela Villaroel. 3. Se advierte que debemos considerar techo o sombra para los puntos limpios, ya que las cervezas y el calor , pueden generar malos olores en el punto limpio. 4. Se acuerda reunión de coordinacion general entre Lery Mejías y Tomas Thayer para elaborar agenda de la campaña. También Tomas Thayer, coordinará a la vez con Marcela Villarroel.   2)Se informa de carta enviada al Director del CPL, de parte del Rector en la que se dan explicaciones del atraso en la implementación del APL en la UMCE. La carta, esta firmada, por poder por el Vicerrector y en ella se dá cuenta de que los atrasos mas prioritarios del cumplimiento del APL y que corresponden a las metas de la 6ª a la 11ª. En ella el Rector comprometió que el 1 de Julio , entraría en funcionamiento la oficina de sustentabilidad de la UMCE. **Hasta hoy no se a iniciado su funcionamiento por lo que el pleno del comité de sustentabilidad , mandata al encargado de sustetabilidad, Tomas Thayer , a elaborar un carta para el Rector relevando la URGENCIA de la entrada en operación de esta oficina, ya que su función de coordinación, beneficiará directamente en corto plazo la calidad de vida de la UMCE, y generando como mínimo, a mediano plazo, un ahorro significativo en sus consumos energéticos.** La encargada de la DAE, Paola Caderon, indica que hizo, como ejercicio, un cáculo del consumo electrico en los días de invierno considerando los 15 calefactores de 2000kwatt que se usan en las oficinas de a DAE. Estimo un consumo de más de $5.000.000 millones mensuales solo en esas dependencias. Esto es un ejemplo, de lo que debiera estar permanentemente controlando e impulsando desde la oficina de sustentabilidad.  En este mismo punto del APL se destaca la importancia de proponer a la brevedad posible una politica de sustentabilidad para la UMCE conjuntamente con una nueva resolucion de sustentabilidad que complemente la actual y en la que se incorporen multiples indicaciones , muy necesarias para la vida futura de la UMCE. Mauricio Contreras , delegado de la Fac. e Filosofía y Educación y del departamento de formación Pedagógica de la UMCE, declara que estos temas de sustentabildad, y en particular de la educación ambiental y educación ara el desarrollo sustentable, fueron temas que los estudiantes declararon explicitamente en las sesiones del claustro triestamental, para que fueran considerados en el modelo educativo de la UMCE. El encargado de sustentabilidad explica la vinculación de los temas de educación ambiental con las áreas o programas especializadas en educación y en certificación ambiental de los ministerios de energía y de medio ambiente; Achee (Ministerio de Energía) y el Sistema de Certificación Ambiental Nacional Escolar, SNCAE del MMA que se impulsa desde le año 2012 y que basa en los preceptos de la Educación para el Desarrollo Sustentable (EDS) de la UNESCO. Se plantea en el comité la importancoia de que los profesores de Chile y de la UMCE deben tener al menos una noción de este tipo de certificación, en su perfiil de egreso. Es tarea de este comité y Meta nº 2 del APL , apoyar e impulsar la relevancia de estas materias para que la eficiencia energética y conciencia por el medio ambiente prosperen en la UMCE como una política curricular dentro de la UMCE.  3)Tomas Thayer informa de la iniciativa de vinculación con el medio del comité de sustentabilidad para apoyar las acciones del programa PACE. La primera actividad se realizó en la Feria de Científica del Liceo de Huelquen, en la que se concretaron acciones de sensibilización y transferencia de estos temas (EDS y SNCAE) y del programa PICALAB. Al respecto se muestran evidencias de la actividad realizada el día 27 de AGOSTO DE 2015 en el stand PACE-UMCE, en el que se presentaron y entregaron materiales de la ACHEE y de PICALAB. También esta actividad estuvo apoyada por la presentación del conjunto musical Lakitas, de nuestra unversidad. El conjunto tiene como característica la utilización de zampoñas construídas con material reciclable de tubos de pvc. También en el stand de la UMCE se presentaron contenios como , construcción de instrumentos de viento con pvc, y los Módulos de Musimatematicas de PICALAB asociado al uso de controladores MIDI , facilitados por el convenio Marco con Cromaltda-Picalab.  4)Se informa y solicita al Secretario de la Facultad de Ciencias, Sr. Claudio Perez de la importancia de apoyar la labor que realiza el prevencionista de riesgos de la UMCE, en materia de la META 11 del APL. Es URGENTE abordar y protocolizar los temas de Residuos peligrosos líquidos o asimilables(Riles), y la confeccion de guías de prevención de riesgo, y protocolos de retiro de sustenacias peligrosos desde los laboratorios. Se informa a este comité que los estudiantes de primer año carecen de información y protecciones a la hora de entrar a los laboratorios. Se debe urgentemente implementar protocolos de uso compuestos químicos peligrosos o reactivos, prevención de la salud y accidentes, tratamiento y retiro de sustanacias peligrosas. ***Al respecto se informa que hay barriles con reciduos que datan del año 1981, y que nadie sabe su contenido***. Esto es muy complejo , ya que la autoridad sanitaria exije que los reciduos esten identificados claramente, para que las empresas de retiro de estas sustancias puedan llevarselos. De lo contrario ninguna empresa retira sustancias peligrosas , sin saber sus especificaciones.  5)Se informa que se ha emitido una resolucion y compra de los purificadores de Agua.  Se mandata al encargado de sustetabilidad a informarse en detalle de esta acción de salubridad. A su vez , el encargado de sustentabilidad solicitó a una empresa de purificación de agua de su confianza, la toma de muestras de la calidad del agua , lo que se realizó de manera gratuita. Esta muestra podrá ser contrastada con la que pueda hacerce posterirmente a la instalación y entrada en funcionamiento de los purificadores de agua.  Fin de la Sesión 13:00 los días 3 y 4 de septiembre. |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Acuerdos | Responsable | Plazo, en días hábiles |
| 1. Mejorar resolución Comité Campus Sustentable en el sentido de asignación de responsabilidades y dependencia. | Tomás Thayer | 5 días |
| 1. Se acuerda que en Comité pueden participar adherentes derecho a voz, pero no a voto. | Tomás Thayer | 5 dias |
| 1. Se enviará información relevante respecto al APL a los integrantes del Comité CS. Junto a esta acta. | Tomas Thayer | 5 días |
| 1. Se convocará a la próxima reunión para el 4º miércoles de Junio | Tomas Thayer | 20 dias |
|  |  |  |
|  |  |  |
| OBSERVACIONES | | |