MINUTA

Reunión Encargado de Sustentabilidad con Rector de la UMCE

OBJETIVO DE LA REUNION
30 de Noviembre 2015

**Prioridades para elaborar presupuesto de Sustentabilidad DIC 2015 - 2016**

1-. Campaña de sensibilización e información de Meta 9 del APL Residuos Sólidos e implementación de Puntos Limpios.

2-. Costos Asociados a Puntos Limpios

3-.Costos Asociados a capacitación de Personal de Aseo

4- Costos Asociados a la instalación de una oficina de coordinación y gestión de la información del APL e implementación de políticas de Sustentabilidad y Sostenibilidad de la UMCE asegurando continuidad y seguimiento.

5-.Costos asociados a la implementación de residuos líquidos o Riles

6-.Costos asociados al levantamiento del Jardín Botánico

7-.Costos asociados a la Gestión del Agua y uso de pozos

**Meta 9**

**1-.Financiamiento Campaña de Sustentabilidad: Sensibilización e Información**

**Acciones**

**1.1Actividad: Campaña de Información y Sensibilización:**
Acciones:
1.1.1Crear Sitio web -🡪 Implementado-gestionado Tomas Thayer/ Depto. de Informática

1.1.2 Crear Informativo Online “ Educación Medio Ambiental “ ---🡪 Implementado –gestionado Tomas Thayer/ Diseño Web y Marketing

1.1.3 Contenido y Actualización web e Informativo- 🡪 Tomas Thayer
1.1.4 Acciones Artísticas y organización de Brigadas Sustentables de Estudiantes , Funcionarios y Académicos

1.1.5 Conferencia sobre Cambio Climático Dr. Alejandro Rojas, Ph.D., Profesor Emérito de la Universidad de British Columbia, Facultad de Sistemas de la Tierra y la Alimentación, Canadá. Solicito autorizar un giro a rendir por un monto de $100.000.-,para invitar a almorzar a personero y café para la conferencia que se realizará el día 14 de Diciembre a las 15;00hrs Se transmitirá por Plaza de REUNA ( Implementación Tomás Thayer/ Reuna/ Medios Educativos )

1.1.6 Promover y socializar y generar la resolución la Polótica de Sustentabilidad de la UMCE

**1.2 Implementación Puntos Limpios:**

1.2.1 Activación Reciclaje Convenio 2006 Nº 2151 del 2006 IM Ñuñoa L. Mejías /T.Thayer

1.2.2 Diseño Puntos Limpios H. Caruz/ L. Mejías /Tomas Thayer

1.2.3 Charlas de Capacitación a funcionarios de aseo UMCE Lery Mejías /T. Thayer

1.2.4 Planificación de tipos de Reciclaje -🡪 Comité de Sustentabilidad Acta nº 7
1.2.5 Construcción de Puntos Limpios /Depto. Infraestructura UMCE + Talleres Presupuesto $2.000.000 ( Centro de Costo de administración)

1.2.6 Inauguración de la Campaña de Puntos Limpios Marzo - Abril 2016 Solicito autorizar un giro a rendir por un monto de $100.000. para organizar Inauguración con Invitado especial

1.2.7 Incorporación de la matención de los puntos limpios al presupuesto general de infraestructura.

**B-.**

**2-. IPLEMENTACION DE OFICINA DE SUSTENTABILIDAD APL y Sostenibilidad**

(4- Costos Asociados a la instalación de una oficina de coordinación y gestión de la información del APL e implementación de políticas de Sustentabilidad y Sostenibilidad de la UMCE asegurando continuidad y seguimiento.)

2- Costos Asociados a la instalación de una oficina de coordinación y gestión de la información del APL e implementación de políticas de Sustentabilidad y Sostenibilidad de la UMCE asegurando continuidad y seguimiento.

2.1 Proveer una oficina de coordinación y construcción de instrumentos de recolección de datos para la gestión y verificación de criterios de evaluación y verificación para la sostenibilidad de la universidad sustentabilidad en todos sus campus; Macul, Joaquín Cabezas y Graneros . Para ello se propone implementar gradualmente cada una de las metas del Acuerdo de Producción Limpia APL-

2.2 Actualizar la resolución de Sustentabilidad Nº 100255 para incluir la Política de Sustentabilidad

 En particular punto 5 en el que se propone que el Encargado de Sustentabilidad no puede solicitar horas de carga académica, pero en cambio si se pueda asignar un Asignación de Estímulo, equivalente a 12 horas , para el desempeño de las responsabilidades de coordinación y representación de la UMCE ante los temas de Sustentabilidad , Red Campus Sustentable y APL

**C-.
3-.APL
Generar Documentos con costeo de Actividades y Acciones de**

5-.Costos asociados a la implementación de residuos líquidos o Riles

6-.Costos asociados al levantamiento del Jardín Botánico

7-.Costos asociados a la Gestión del Agua y uso de pozos