## APL
Reuniones APL
Fecha | Universidad | Ciudad
2015-03-05 | UTEM | Santiago
2015-04-09 | UC | Santiago
2015-05-07 | ULA | Puerto Montt
2015-06-04 | USACH | Santiago
2015-07-02 | UA | Antofagasta
2015-08-06 | U Chile | Santiago
2015-09-10 | U Talca | Talca
2015-10-08 | UMCE | Santiago
2015-11-05 | UTFS | Santiago
2015-12-10 | Naval y UPLA | Viña del Mar

## Talleres
Foco | Inspiración | Citar a más personas | Buenas practicas | Temas | Expositores
Los talleres se hacen entre la Red y la Universidad que acoje el taller
Publico Objetivo:
Extensión | 3 horas de taller | 2 talleres
Quien organiza |  | Recursos
Oferta con Chile Verde (emprendedores y empresas), se podría realizar en conjunto a nivel de convocatoria
Fecha | Universidad | Ciudad | Tematica | Publico Objetivo
2015-05-07 | ULA | Puerto Montt | Energía (Bioenergía) | Estudiantes y Académicos
2015-07-02 | UA | Antofagasta | Educación para la sustentabilidad o educación ambiental para el DS | Acádemicos y organismos públicos
???
UMCE o U Chile
Fechas
|  |  | ULA | UA
Protocolo de Talleres | Actividades | Tiempos de ejecución | Puerto Montt | Antofagasta |  | Responsables
Pre taller | Definición de tema | 2015-03-15 |  |  |  | U + RCS
| Definición de publico objetivo | 2015-03-15 |  |  |  | U + RCS
| Logística de espacios a utilizar | 45 dias habiles |  |  |  | U
| Definición de Relatores | 40 días hábiles |  |  |  | U + RCS
| Definición objetivos del taller | 40 días hábiles
| Programa Taller | 40 días hábiles |  |  |  | U
| Diseño de invitación y afiche | 40 días hábiles |  |  |  | U + RCS
| Poster taller | 40 días hábiles |  |  |  | U + RCS
| Envio Invitación general (mails, facebook, web, formal escrita a autoridades) | 30 días hábiles |  |  |  | U
| Diseño de certificado de participación | 20 días hábiles |  |  |  | U + RCS
| Coordinar los recursos para taller | 20 días hábiles |  |  |  | U
| Reiteración invitaciones 1 | 15 días hábiles |  |  |  | U
| Reiteración 2 y confirmación de invitaciones | 7 días hábiles |  |  |  | U
| Confirmación final autoridades | 1 día hábil |  |  |  | U
| Crear encuesta de satisfacción | 7 días hábiles |  |  |  | RCS
| Logistica medios de comunicación | 15 días hábiles |  |  |  | U
| Cobertura de prensa | 15 días hábiles |  |  |  | U
Taller | Ejecución taller |  | 2015-05-07 | 2015-07-02
Encuesta de satisfacción
Transmisión del taller
Grabación del taller
Post Taller | Envio de resultados del taller a la web y participantes | 5 dias hábiles |  |  |  | U
| Sistematización Taller | 5 dias hábiles |  |  |  | U
| Certificado de participación digital | 5 dias hábiles |  |  |  | U + RCS
Enviar encuesta tematica de los talleres del próximo año.

## BP formacion
Buenas practicas en formación
Se acepta utilizar el mismo formato de buenas practicas de gestión de campus
Compromiso
en julio de 2015 cada institución envíe a la RCS 1 acción de buenas practicas en formación
Meta
Adaptar el formulario de buenas practicas | 2015-03-05
Validar el formulario con RCS | 2015-04-09
Enviar el formulario | 2015-04-15
Recordatorio 1 de envio de respuesta de formulario | 2015-05-15
Recordatorio 2 de envio de respuesta de formulario | 2015-05-30
Recepción de buenas practicas | 2015-06-15
Sistematización de buenas practicas
Envío a equipo comunicaciones | 2015-07-15 | A lo menos 1 buena practica por institución
Ejemplos????

## Encuentro
Reunion 1 de coordinación
9 de mayo de 2015
Fecha de ejecución de encuenrto RCS
2016-05-01

## BP en GC e indicadores
TEMA | ACCIONES | PLAZOS | ENCARGADOS | Otros
BUENAS PRÁCTICAS
Formulario
Estructura de propuesta |  | 1 semana de Marzo | Francisco Urquiza
Crear primer borrador |  | 1 semana de Abril | Alejandro | Manejo de resiudos
Desarrollo de 4 restantes |  | Finales Abril | Barnett
Convocatoria | Armar presentación con intrucciones | Reunión de Mayo Puerto Montt | Paola Ballerino
Seguimiento |  | De Mayo en adelante, con recambio en algún momento | Barnett
INDICADORES
Propuesta de proyecto | Cronograma de proyecto con hitos y responsables | 05-03-2015, reunión APL | Francisco
Propuesta de herramienta | Indicadores, poderador, forma de evaluar | Finales de Agosto | Francisco + comité revisor
Validación de herramienta |  | Finales de Septiembre | Miembros de la RCS
Implementación | Evaluación de todas las universidades | 2015-12-01 | Todas IES adheridas a la RCS
Inicio de nuevo ciclo |  | 2016-01-01 | -- por definir
Herramienta de avance

## Comunicaciones
COMUNICACIONES
WEB: | PLAZO
Actualización web | enero | Tomás
Ligar web con facebook
Calendario de actividades de fechas significativas | abril | Caro solicita fechas a ues
Mantención web | permanente | Tomás
Definir políticas y criterios de publicaciones | abril | Oscar
Que publicar
Como publicar
Designar quienes publican
Política comercial
Definir acciones de difusión de web / facebook /linkedin | mayo | Pablo/Caro/Tomas
REDES SOCIALES
Crear RCS en Linkedin | marzo | Pablo
Definir políticas y criterios de publicaciones | abril | Oscar
COMUNICACIONES
Cambiar dropbox a google drive/ capacitar | mayo | Pancho
Definir estrategia de vinculación con el medio y sus protocolos | Junio | Oscar
Como responder vinculaciones
Concretar relato
Generar base de contactos para dropbox
Visitar a stake holders para presentar Red
Compras sustentables
Crear comité comercial y/o proyectos
Conseguir recursos
Estudiar publicidad de facebook
Diseñar manual de marcas | marzo | Pablo
Definir tres actividades comunes al año
cletas | abril | Comisión
arbol de navidad
dia del reciclaje
FDI Multiinstitucional