Elementos para la elaboración de una respuesta formal al APL respecto al avance de la metas

1-.La respuesta  para el Director del CPL, respecto al avance del APL-UMCE, se basa en la información concreta de avance de las distintas metas del APL . El diagnóstico inicial del avance de las METAS del APL en la UMCE en general es malo, respecto a los plazos suscritos, ya que esta muy atrasada en la implementación de la mayoría de ellas. No obstante entre los principios básicos que rigen el APL esta la Voluntariedad, y Gradualidad con los que estamos muy deacuerdo y dispuestos a continuar avanzando independientemente de que los procesos en la UMCE han sido más lentos y graduales de lo esperado, por diversos factores. La UMCE quiere poner en funcionamiento una serie de politicas de buenas prácticas de eficiencia energética y reciclaje, así como la medición de indicadores de sustentabilidad que permiten certificar la disminución del impacto ambiental de las malas prácticas y la genereción residuos que genera el funcionamiento académico de la universidad. En consecuencia con lo planteado en el párrafo , la meta nº 1 , que se refiere a la implantación de politicas de sustentabilidad es el primer paso que la UMCE debe y puede cumplir.

2-.Las metas estructurales del APL, para hechar andar un proceso de producción limpia en la UMCE, corresponden a las metas nº 1 a la nº 5, siendo la Nº 1 de máxima importancia ya que exige la definición y comunicación de una política de sustentabilidad, la cual a lo menos, deberá incorporar criterios del APL (energía, agua, residuos y formación de capacidades) en sus instalaciones y comprometer esfuerzos por medir y gestionar sus procesos para reducir sus impactos ambientales. Esta política, servirá como base para el desarrollo de sus políticas específicas.

3-.Respecto a las metas nº 6 a la 11, corresponden a metas que principalmente atañen a medir y prevenir todas las variables que generan impacto ambiental de los residuos peligrosos y prevención de riesgos en el uso de laboratorios, así como la operación administrativa y academica de la UMCE. Resepecto a estas metas ( 6 a la 11), la UMCE en este APL debe declarar que formalizará todos las gestiones necesarias para medir los indicadores solicitados y cumplir con cada uno de los criterios de verificación. La problemática concreta para cumplir con estas metas son los plazos disponibles para cumplimiento del APL ( septiembre de presente año) . Para cumplir, la UMCE debe tener una muestra significativa de los indicadores definidos y medirlos al menos en los últimos 6 meses, para poder hacer estimaciones, tarea que aún esta muy pendiente y que debe ser ejecutada a partir de información dura que debe emanar principalmente de la Dirección de Adminstración y Finanzas.

Los indicadores de impacto ambiental que no ha medido, se refieren fundamentalmente a gastos , energía e impacto en la emisión de residuos peligrosos. También el APL incluye metas dificiles e importantisimas de cumplir como la Nº 11 que exige la caracterizarán de aquellos residuos líquidos asimilables a riles distintos a los generados en los casinos, previo y posterior a cualquier tipo de tratamiento, con un laboratorio acreditado por el INN (Instituto Nacional de Normalización)

4-.Al mismo tiempo la coyuntura del presente atraso en la medición de indicadores , es también una oportunidad para implementar con decisión política todas las acciones del APL , que en nada perjudican a la UMCE, sino muy por el contrario generá y proyectará en el corto plazo una imagen muy poderosa, que para el CPL. La premura por avanzar en la implementación del APL, se transforma en una oportunidad para activar la politica y su cumplimiento a través de  la implementación del programa de sustentabilidad impuesto a  las autoridades de la UMCE a través de un  programa ya entregado al Rector como borrador y que debe desplegar transversalmente a través de sus directiovos y áreas académicas. ( mas tarde te lo envío)

La carta en concreto  planteará que  se avanza en el  cumplimiento,  en un contexto complejo y de Reformas externas e internas . Reforma Educacional que impacta a la UMCE en su misión y el Claustro reformista en que esta la UMCE revisando todos sus simientos... ( creo)

El objetivo es  responder sabiendo que este año podemos avanzar en un    80% al  100% de cumplimiento  a las  METAS 1 a 5  con  la obligacion de realizar informes mensuales desde el 15 de Julio en adelante.

Las metas 6 a la 11 son más lentas y deben quedar andando el 2015; (Mi opinion no importa no cumplir el APL, si implementarlo , hechar a andar la polítca.

El cumplimiento paulatino  del APL es  obligado como Política  de Estado y porque el PEDAGOGICO no puede ser tan inconsecuente  teniendo todas las resoluciones necesarias para hacerlo y olvidarlas en la practica...