# INFORME AUDITORIA INTERMEDIA DEL ACUERDO DE PRODUCCIÓN LIMPIA UMCE

# Junio 2015

**Compromiso**

META N° 1. EL 100% DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ADHERIDAS AL ACUERDO, EXPRESAN EL COMPROMISO POR LA SUSTENTABILIDAD Y LO EVIDENCIANEN EN SUS LINEAMIENTOS BÁSICOS.

|  |  |
| --- | --- |
| **Acción 1.1.** Las instituciones de educación superior, designarán un encargado de gestionar el cumplimiento del APL., indicando sus funciones y responsabilidades. | **Cumplida 100 %** . Designación realizada ; funciones asignadas según resolución formal nº 100255 del 26 de Marzo de 2014.  |
| **Acción 1.2.** Cada institución de educación superior formará un comité de sustentabilidad | **Cumplida 100%** : la resolución nº 100255 del 26 de Marzo de 2014 define las tareas del comité. |
| **Acción 1.3.** Las instituciones de educación superior, definirán, propondrán y comunicarán una política de sustentabilidad | Política en discusión por el comité de sustentabilidad. Se estima que la política será zanjada antes de Septiembre d 2015 |
| **Acción 1.4.** Cada Comité de Sustentabilidad deberá elaborar e implementar un plan de acción para ejecución del APL | El comité de sustentabilidad entregó programa de implementación del APL que será presidido por el Rector y consejo Directivo de la UMCE  |

META N° 2. IDENTIFICAR Y PROMOVER LA PRESENCIA DE L AS MATERIAS DE SUSTENTABILIDAD EN EL CURRICULUM ACADÉMICO DEL 100% DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ADHERIDAS.

En las mallas curriculares de las pedagogías de la UMCE, están presentes los temas **sustentabilidad, ecología y cuidado del medio ambiente. Actualmente** muchas mallas , que deben ser claramente identificadas por el proceso del APL tienen una **permanente promoción de valores éticos en pro de la sustentabilidad los que** están **incorporados transversalmente en todas las carreras** que imparte la UMCE **a través de los Cursos Electivos de formación** como **“Educación Ambiental”, “Medio Ambiente”.** Al mismo tiempo las **Menciones** de las carreras que imparte la **Facultad de Ciencias incorporan** el tema del **Medio Ambiente** en todos sus programas de formación. Ejemplo: Licenciatura en Educación y Pedagogía en Biología mención ciencias naturales incorpora las **asignaturas “Ecología de población”, “Ecología de comunidades**” en VII y VIII semestre. Licenciatura en Educación y Pedagogía en Historia o Geografía incluye la asignatura **“Biogeografía y Medio Ambiente**” en III semestre.
Como último antecedente, la UMCE entro en Claustro Académico en agosto de 2014 para redefinir el Modelo educativo de la UMCE que genera una gran oportunidad para la inclusión más destacada y más transversal de los temas de sustentablidad en las carreras veintidos UMCE.

|  |  |
| --- | --- |
| **Acción 2.1.** Las instituciones de educación superior desarrollarán una definición propia sobre lo que entiende por sustentabilidad en el currículo académico, a partir de lo que se establece en el Protocolo Campus Sustentable y en la Ley General de Bases del Medio Ambiente | **100% Cumplida** :La definición fue definida en conjunto al interior de la RED Campus Sustentable. Se incorporará en la Política de Sustentablidad UMCE. |
| **Acción 2.2.** Las instituciones de educación superior desarrollarán un registro de asignaturas enfocadas o relacionadas con sustentabilidad, el cual estará disponible en la página web de la institución, con una descripción genérica de los contenidos | Se esta en proceso de levantamiento de un listado de asignaturas de las todas las carreras de pedagogía, que incluyen contenidos relacionados con la sustentabilidad. |
| **Acción 2.3.** Las instituciones de educación superior desarrollarán al menos una asignatura de carácter introductorio enfocado en sustentabilidad, el cuál debe ser de libre disposición (formación general), con cupos para a lo menos 120 por año | Existen varias asignaturas que abordan temas de sustentabilidad en la formación de profesores de la UMCE y tienen carácter de electivos como **“Educación Ambiental”, “Medio Ambiente”.**  |
| **Acción 2.4:** Las instituciones de educación superior en conjunto con el Ministerio de Educación desarrollarán dos talleres de formación, para a lo menos un representante académicos de cada facultad, que permita incorporar la sustentabilidad en sus asignaturas. | Se está la espera de la coordinación con Red Campus Sustentable, CPL y Mineduc. |

META N° 3. EL 100% DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, IMPLEMENTARÁN UN PROGRAMA DE EXTENSION EN MATERIAS DE SUSTENTABILIDAD Y/O PRODUCCIÓN LIMPIA CON IMPACTO DIRECTO EN LA COMUNIDAD.

|  |  |
| --- | --- |
| **Acción 3.1.** Las instituciones de educación superior, coordinadamente y en forma individual desarrollarán un Programa de Extensión en materias de sustentabilidad | **Pendiente de formalizar**En la actualidad contamos con las principales guías MTD, publicadas online, en nuestro repositorio de documentación de sustentabilidad que será difundido al iniciarse la campaña de transferencia de conocimientos sobre sustentabnilidad y eficiencia energética. URL: : <http://media.picalab.cl/sustentabilidad/guias_MTD/> |
| **Acción 3.2.** Las instituciones de educación superior, realizarán al menos 5 proyectos deextensión (excluyendo actividades de difusión) en materias sociales, educación ambiental, uso racional de recursos naturales u otros afines vinculados con la sustentabilidad | **80% Cumplida** A través de la Dirección de Extensión y de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, se han implementado cuatro proyectos directamente relacionados con educación ambiental, promoción de la sustentabilidad y las buenas prácticas:1-. “Centro Estudiantil para la Gestión y el Desarrollo de Prácticas Ambientales” 2-.Jardín Botánico UMCE3-. “Arboretum campus Macul, como un instrumento didáctico que se proyecte a la comunidad en elconocimiento de la biodiversidad”4-. “Plataforma interactiva GPS/QR/WEB para programa Jardín Botánico UMCE” |

**META N° 4. IDENTIFICAR Y PROMOVER LA PRESENCIA DE L AS MATERIAS DE**

**SUSTENTABILIDAD EN LA INVESTIGACIÓN ACADÉMICA DESARROLLADA POR LAS**

**INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ADHERIDAS.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Acción 4.1.** Las instituciones de educación superior de manera conjunta y consensuada, establecerán una definición de lo que se entiende por Investigación Enfocada o relacionada en sustentabilidad. | Definición consensuada a través de la RED Campus Sustentable |
| **Acción 4.2.** Las instituciones de educación superior desarrollarán un registro de proyectos de investigación enfocados o relacionados a la sustentabilidad, el cual estará disponible en la página web de la institución | Pendiente  |
| **Acción 4.3.** Las instituciones de educación superior desarrollarán un seminario en donde se den a conocer los proyectos vinculados a la sustentabilidad. | Pendiente |

**META N° 5. CAPACITAR AL 10% DE LOS ESTUDIANTES DE LOS FUNCIONARIOS Y PROFESORES DE JORNADA COMPLETA, EN MATERIAS DE SUSTENTABILIDAD CON ENFASIS EN LOS COMPROMISOS APL, ENTREGANDO HERRAMIENTAS PARA QUE SU ACCIONAR AL INTERIOR DE SUS INSTALACONES SEAN SUSTENTABLE.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Acción 5.1.** Las instituciones de educación superior en conjunto definirán los objetivos ycontenidos mínimos del programa de capacitación de estudiantes, funcionarios y profesores de jornada completa | Pendiente |
| **Acción 5.2.** Cada institución de educación superior, elaborarán e implementarán sucorrespondiente programa de capacitación. | **Se está en proceso** de un convenio con la ACHEE para implementar cursos b-learning para profesores y estudiantes, basados en el cursos realizado por la UMCE . conjuntamente con la Achee entre octubre 2014 a enero 2015:URL: <http://sustentabilidad.umce.cl/?p=144> |
| **Acción 5.3.** Las instituciones de educación superior, elaborarán y difundirán a todo el personal según corresponda, las guías de prácticas sustentables, para laboratorios, talleres, salas de computación y oficinas | **50% Cumplida Esta en proceso** la elaboración de una campaña transversal en la UMCE que contempla el plan de difusión de las Guías MTD. Así mismo las guías MTD están disponibles en la URL: <http://media.picalab.cl/sustentabilidad/guias_MTD/>Esta campaña se lanzará conjuntamente con la campaña de reciclaje UMCE en Julio de 2015 |
| **Acción 5.4.** Cada responsable del lugar de trabajo, deberá evaluar anualmente laimplementación de las prácticas sustentables, de acuerdo a las guías definidas en la acción 4.3. | Pendiente . No obstante esta contemplado como acción en el “Programa de Sustentabilidad de la UMCE”.  |
| **Acción 5.5.** Cada institución de educación superior, realizará un reconocimiento público a aquellos lugares de trabajo, que se destaquen en el cumplimiento de sus prácticas de sustentabilidad. | Pendiente |

**META N° 6. EL 100% DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ADHERIDAS MEDIRÁN SU HUELLA CARBONO CORPORATIVA.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Acción 6.1.** Las instalaciones registrarán la siguiente información, relacionada con energía y combustibles | En proceso. |
| **Acción 6.2.** Las instituciones de educación superior estimarán y registrarán las emisiones derivadas del consumo de combustible fósil de: | En proceso. |
| **Acción 6.3.** Las instalaciones registrarán mensual y anualmente las compras de papel | En proceso. |
| **Acción 6.4.** Las instituciones de educación superior medirán su huella considerando losalcances 1, 2 y 3, según la metodología de Green House Gas Protocol | En proceso. |
| **Acción 6.5.** Las instituciones de educación superior, actualizarán anualmente su huella de carbono corporativa | Pendiente  |
| **Acción 6.6.** Las instituciones de educación superior reportarán en su página web u otro medio de comunicación, su huella corporativa y el compromiso de reducción | Pendiente |

**META N° 7. REDUCIR EN UN 5% EL CONSUMO DE ENERGÍA EN KWH EQUIVALENTE POR M2 EN EL TOTAL DE LAS INSTALACIONES ADHERIDAS.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Acción 7.1.** Las instituciones de educación superior designarán un encargado de gestionar y sistematizar los indicadores de desempeño energético, definiendo sus responsabilidades y funciones. | Pendiente |
| **Acción 7.2.** El encargado de gestión de energía de cada una de las instituciones de educación superior será el responsable de registrar, informar y mantener actualizada la siguiente información, relacionada con energía | Pendiente |
| **Acción 7.3.** Las instituciones de educación superior en conjunto con la Agencia Chilena de Eficiencia Energética y el Consejo Nacional de Producción Limpia, desarrollarán una guía de medidas de Mejores Técnicas Disponibles (MTD) de eficiencia energética | En proceso junto al CPL |
| **Acción 7.4.** Las instituciones de educación superior, difundirán la guía de medidas de Mejores Técnicas Disponibles (MTD) de eficiencia energética a cada estamento de la institución: funcionarios, académicos, estudiantes | Pendiente |
| **Acción 7.5.** Las instituciones de educación superior implementarán una Auditoría de eficiencia energética en las instalaciones adheridas | Pendiente |
| **Acción 7.6.** Las instituciones de educación superior evaluarán la factibilidad técnico-económica de implementación de oportunidades de eficiencia energética | Pendiente |
| **Acción 7.7.** Las instalaciones, elaborarán un plan de desarrollo de gestión de la energía e implementación de las medidas de eficiencia energética identificadas en la acción anterior | Pendiente |
| **Acción 7.8.** Las instituciones de educación superior implementarán en las instalacionesadheridas a lo menos 4 de las alternativas que tengan mejor evaluación. | Pendiente |
| **Acción 7.9.** La instituciones de educación superior evaluarán la factibilidad en las instalaciones adheridas, la implementación fuentes de energía más limpia y la ejecución de a lo menos un proyecto de energía renovable no convencional (ERNC). | Pendiente no obstante La UMCE ya tiene presupuestado y en su plan de inversiones 2015, el reemplazo del actual sistema de luminarias públicas por un sistema de iluminación LED para el CAMPUS MACUL a implementarse en el 2º Sem de 2015 . |
| **Acción 7.10.** Las instituciones de educación superior desarrollarán un informe que de cuenta de las reducciones de consumo de energía, lograda mediante la implementación de todas las acciones anteriores. | Pendiente |

**META N° 8. REDUCCIÓN EN UN 5% EL VALOR DE INDICADOR DE CONSUMO DE AGUA POR PERSONA EN CADA UNA DE LAS INSTALACIONES ADHERIDAS.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Acción 8.1.** Las instituciones de educación superior registrarán el consumo de agua mensual y anual, por instalación y el valor de indicador del consumo de agua por persona.  | Pendiente |
| **Acción 8.2.** Las instituciones de educación superior en conjunto con la Superintendencia de Servicios Sanitarios y el Consejo Nacional de Producción Limpia, desarrollarán una guía de medidas de Mejores Técnicas Disponibles (MTD) de eficiencia del recurso hídrico. | Realizada por UCV |
| **Acción 8.3.** Las instituciones de educación superior, difundirán la guía de medidas de Mejores Técnicas Disponibles (MTD) de eficiencia del recurso hídrico.  | Pendiente |
| **Acción 8.4**. Las instalaciones emitirán un informe de la situación inicial del estado deconservación de dispositivos que usan y aquellos que suministran agua en la instalación. | Pendiente |
| **Acción 8.5.** Las instalaciones desarrollarán un estudio de factibilidad técnico-económica de implementación de oportunidades detectadas y otras tales como: | Pendiente |
| **Acción 8.6**. Las instalaciones implementarán las medidas evaluadas en la acción 7.5. | Pendiente |
| **Acción 8.7**: La instituciones de educación superior, desarrollarán un informe que de cuenta de las reducciones de consumo de agua | Pendiente |

**META N° 9. IMPLEMENTAR SISTEMAS DE MINIMIZACIÓN, CLASIFICACIÓN EN ORIGEN Y RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL 100% DE LAS INSTALACIONES.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Acción 9.1.** Las instalaciones registrarán o estimarán mensual y anualmente la siguiente información, relacionada con residuos sólidos no peligrosos generados | En proceso de implementación a partir de Julio de 2015 -La UMCE tiene un convenio de reciclaje vigente con la Municipalidad de Nuñoa . |
| **Acción 9.2.** Las instalaciones registrarán o estimarán mensual y anualmente sus principales residuos sólidos peligrosos generados, | Pendiente |
| **Acción 9.3.** Las instalaciones declararán mensualmente a la Autoridad Sanitaria las cantidades de residuos peligrosos generados | Pendiente |
| **Acción 9.4.** Las instalaciones implementarán sitios de acopio temporal de residuos nopeligrosos | En proceso para segundo semestre de 2015 |
| **Acción 9.5.** Las instalaciones implementarán sitios de acopio temporal de residuos peligrosos. | Pendiente |
| **Acción 9.6.** Las instalaciones elaborarán e implementarán un plan de reciclaje | En proceso |
| **Acción 9.7.** Las instituciones de educación superior en conjunto con el CPL, elaborarán ydifundirán una guía con mejores tecnologías disponibles (MTD) para la minimización deresiduos químicos en laboratorios y talleres | Elaboradas por la RCS. |
| **Acción 9.8.** Las instituciones de educación superior implementarán la Guía de MTD para la minimización de residuos químicos en laboratorios y talleres | Pendiente |
| **Acción 9.9.** Las instalaciones registrarán mensual y anualmente las cantidades de residuos sólidos reciclados, reutilización y dispuestos en un sitio de eliminación autorizado | Pendiente |

**META N° 10** . **IDENTIFICAR LOS PELIGROS E IMPLEMENTAR MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL 100% DE LAS INSTALACIONES ADHERIDAS DEL CAMPUS PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS LABORALES PARA LA COMUNIDAD DE LA INSTITUCIÓN.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Acción 10.1.** Las instituciones de educación superior en conjunto con el organismo deadministrador de la Ley N° 16.744 y aquellas que tengan una administración delegada,realizarán una identificación de peligros y evaluación de los riesgos en toda la instalación | Entre la ACHS-UMCE, se realizó “Plan de Acuerdo de Colaboración”, donde comenzará a desarrollarse a partir del 1° de Julio 2015, evaluándose Mayo 2016. Contemplando identificación de peligros, evaluación de riesgos, investigación de accidentes, procedimientos de trabajo, Higiene ocupacional, Comités Paritarios entre otras. Se informa que mañana 17 de Junio se firmará acuerdo en la Dirección de Administración.  |
| **Acción 10.2.** Las instituciones de educación superior elaborarán y difundirán en conjunto con sus departamentos de prevención un procedimiento de trabajo seguro para los laboratorios y talleres | Pendiente |
| **Acción 10.3.** Las instalaciones que almacenen sustancias peligrosas (taller, laboratorio u otro), realizarán un inventario con el tipo, cantidad, condición de almacenamiento y clasificación de lasustancia de acuerdo a la NCh N° 382 of 2004. | CLASIFICACIÓN N°1, EN PROCESO Esta acción se relaciona con el punto anterior (acción 10.1). Acá se está trabajando con el Depto. de Artes, Biología y Bioquímica. Además, Plan para Eliminación de Residuos Peligroso falta modificar mejoras del Director de Química. Elaborar protocolos definitivos |
| **Acción 10. 4.** Las instituciones de educación superior elaborarán y difundirán un Plan deemergencia para sus diferentes contingencias posibles | CLASIFICACIÓN N°1, EN PROCESO Plan de Emergencia está terminado, falta su difusión, la cual será en feria de la prevención a través de un stand (programado para Julio 2015 en conjunto con la ACHS)  |
| **Acción 10.5.** Las instituciones de educación superior realizarán a lo menos un simulacro anual de acuerdo a lo establecido en su Plan de Emergencia | CLASIFICACIÓN N°1, EN PROCESO Planificado para el 20 o 26 de Noviembre 2015 (fecha definida por la ONEMI).  |
| **Acción 10.6.** Las instituciones de educación superior realizarán un programa de control devectores sanitarios | CLASIFICACIÓN N°2, EN PROCESO Hasta el mes de enero 2015, la UMCE estaba al día con los servicios de higiene ambientales. Durante el presente año se han implementado nuevas Bases Técnicas, para generar cambio de empresa y un mejor precio, las bases de licitación están listas para iniciar proceso de licitación de nueva empresa. |

**META N° 11** . **CUANTIFICAR Y CARACTERIZAR RESIDUOS LIQUIDOS ASIMILABLES A**

**RILES GENERADOS POR LAS INSTALACIONES ADHERIDAS.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Acción 11.1.** Las instituciones de educación superior, caracterizarán aquellos residuos líquidos asimilables a riles distintos a los generados en los casinos, previo y posterior a cualquier tipo de tratamiento, con un laboratorio acreditado por el INN | Pendiente |
| **Acción 11.2.** Las instituciones de educación superior, cuantificarán semestral y anualmente la carga de contaminante de los parámetros críticos de aquellos residuos líquidos asimilables a riles, que fueron identificados en la acción 10.1.  | Pendiente |
| **Acción 11.3.** Las instituciones de educación superior, cuyos residuos líquidos califiquen alcampus como “establecimiento emisor”, de acuerdo a la normativa correspondiente, deberán contar con un sistema de gestión de riles, consistente en dispositivos o equipos | Pendiente |