AChEE

Agencia Chilena de Eficiencia Energética

Curso Eficiencia Energética para Educadores

Profesor: José Luis Medel

Plan de acción o Plan de gestión energética

Tabla 1: Ideas principales de Plan de acción

| OBJETIVOS | RESULTADOS ESPERADOS | ACTIVIDADES NECESARIAS | RESPONSABLES | FECHA LIMITE FINALIZACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificar el aumento en el consumo y fugas de energía en Laboratorios de Computación, correspondiente a las Salas 14 y 15. | Evitar alzas en el consumo de energía y eliminar fugas de energía en las Salas de Computación. | Verificación de puntos de conexión eléctrica y revisión de los puntos de fuga de energía. Instalar reprogramación del administrador de energía. Identificar soluciones. | Coordinador general: José Luis Medel. Soporte Técnico: Rodrigo Castillo. Eco – Profesora: Verónica Caballero. Maestros de aseo y albañilería: Héctor y Jorge. | Viernes 27 de febrero de 2014 |
| Realizar mejoras en luminosidad y cortinas en Salas de Computación, correspondiente a las Salas 14 y 15. | Generar mayor luminosidad y limpieza en las Salas de Computación. | Identificación de estado y luminosidad en color de pintura en Salas de Computación. Propuesta al equipo directivo de un nuevo color en Salas (color blanco). Propuesta de cambio de cortinas (color claro) | Coordinador general: José Luis Medel. Eco – Profesora: Verónica Caballero. Maestros de aseo y albañilería: Héctor y Jorge. | Viernes 27 de febrero de 2014. |
| Realizar mejoras en luminosidad sustituyendo tubo incandescente por lámparas de bajo consumo, en Salas de Computación, correspondiente a las Salas 14 y 15. | Reducir consumo eléctrico y de energía en las de Computación. | Identificación de estado y luminosidad en luminarias de Salas de Computación. Propuesta al equipo directivo de nuevas luminarias en Salas (color blanco). Propuesta de cambio de cortinas (color claro) | Coordinador general: José Luis Medel. Eco – Profesora: Verónica Caballero. Soporte Técnico: Rodrigo Castillo. Maestros de aseo y albañilería: Héctor y Jorge. | Viernes 27 de febrero de 2014. |

| Realizar cambio en ventanas exteriores en Sala de Enlaces, en Laboratorios de Computación 14 y 15. | Generar aislación térmica, evitando filtración de aire, en Salas de Computación | Identificación de estado y protección de ventanas exteriores en Sala de Enlaces. Propuesta al equipo directivo de un nuevo tipo de marco y vidrio en Salas (color blanco). Propuesta de cambio de ventanas exteriores, de preferencia con material de aluminio. | Coordinador general: José Luis Medel. Eco – Profesora: Verónica Caballero. Maestros de aseo y albañilería: Héctor y Jorge. | Labor terminada, con fecha 26 de diciembre 2014. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla  2: Plantilla de Plan de Acción

| Recinto | Tema a abordar (Luz, agua, otro) | Acción a realizar | Meta | Plazo | Responsables | Resultado obtenido / fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Establecimiento Educacional | Luz | Verificación de puntos de conexión eléctrica y revisión de los puntos de fuga de energía. Instalar reprogramación del administrador de energía. | Mejorar y optimizar los puntos de conexión eléctrica. | Viernes 27 de febrero de 2015. | Coordinador general: José Luis Medel. Soporte Técnico: Rodrigo Castillo. Maestros de aseo y albañilería: Héctor y Jorge. | En desarrollo. Plazo máximo para el día viernes 27 de febrero de 2014. |
| Establecimiento Educacional | Luz | Realizar cambio de color de cortinas y pintado en las Salas de Enlaces, de Computación. Realizar cambio de color en cortinas. | Mejorar luminosidad en Salas de Computación. | Viernes 27 de febrero de 2015. | Coordinador general: José Luis Medel. Eco – Profesora: Verónica Caballero Soporte Técnico: Rodrigo Castillo. Maestros de aseo y albañilería: Héctor y Jorge. | En desarrollo. Plazo máximo para el día viernes 27 de febrero de 2014 |
| Establecimiento Educacional | Luz | Reducir consumo eléctrico y de energía en las de Computación | Mejorar luminosidad en Salas de Computación. | Viernes 27 de febrero de 2015. | Coordinador general: José Luis Medel. Eco – Profesora: Verónica Caballero. Soporte Técnico: Rodrigo Castillo. Maestros de aseo y albañilería: Héctor y Jorge. | En desarrollo. Plazo máximo para el día viernes 27 de febrero de 2014 |
| Establecimiento Educacional | Luz | Generar aislación térmica, evitando filtración de aire, en Salas de Computación. | Evitar filtración de aire y generar aislación térmica, a través del cambio de ventanas. | Viernes 27 de febrero de 2015. | Coordinador general: José Luis Medel. Soporte Técnico: Rodrigo Castillo. Maestros de aseo y albañilería: Héctor y Jorge. | Labor terminada, con fecha 26 de diciembre 2014. |