Plantillas en blanco (para su llenado)

Tabla 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVOS** | **RESULTADOS ESPERADOS** | **ACTIVIDADES****NECESARIAS** | **RESPONSABLES** | **FECHA LIMITE FINALIZACIÓN** |
| Reducir el consumo de agua para riego. | Bajar el consumo de agua. | Verificar el consumo de agua.Verificar fuga de agua.Instalación sistema de microaspersión para riego. Entregar díptico informativo al personal del jardín infantil y familias. | Comité Medioambiental.Auxiliar de servicios menores. | 30 de Enero 2015. |
| Reducir el consumo de gas para calefaccionar las salas. | Disminuir el consumo de gas. | Verificar el consumo de gas.Instalación de sistema de calefacción central (radiadores).Entregar díptico informativo a toda la Comunidad Educativa. | Comité Medioambiental.Centro de Padres. | 30 de Abril 2015. |
| Reducir el consumo de agua de los baños. | Bajar consumo de agua. | Verificar el consumo de agua.Verificar el flujo de agua.Instalación de reductores de caudal.Reducción de volumen del agua de los estanques a través de la instalación de botellas dentro de éstos.Entregar díptico informativo a toda la comunidad educativa. | Comité Medioambiental.Centro de Padres. | 15 de Enero 2015. |
| Mejorar luminosidad de sala de nivel medio menor. | Sala de Nivel Medio Menor con mayor luminosidad. | Identificar el color de las cortinas.Utilizar cortinas blancas.Entregar díptico informativo a toda la comunidad educativa. | Centro de Padres. | 15 de Enero 2015. |

Tabla 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Tema a abordar (luz, agua, otro) | Acción a realizar | Meta | Plazo | Responsables | Resultado obtenido/ fecha |
| Patio | agua | Instalación de sistema de microaspersión para riego de jardín. | Reducir consumo de agua por riego. | corto | Comité MedioambientalAuxiliar servicios menores. | Instalación del sistema de microaspersión al 30 de Enero 2015. |
| Salas | gas | Instalación de radiadores para calefaccionar. | Reducir consumo de gas. | corto | Comité medioambientalCentro de Padres | Instalación de radiadores al 30 de Abril 2015. |
| Baños | agua | Instalación de reductores de caudal.Instalación de botellas en los estanques. | Reducir consumo de agua en los baños. | corto | Comité medioambiental.Centro de Padres. | Instalación de reductores de caudal y botellas en los estanques al 15 de Enero 2015. |
| Sala Nivel Medio Menor | luz | Instalación de cortinas blancas. | Aumentar luminosidad | corto | Centro de Padres. | Instalación de cortinas blancas al 15 de Enero. |
|  |  |  |  |  |  |  |