CONCURSO DE PROYECTOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AÑO 2012

# LINEA DE EMPRENDIMIENTO ESTUDIANTIL

INSTITUCIÓN: Universidad Metropolitana de ciencias de la Educación

NOMBRE PROYECTO: Centro estudiantil para la Gestión y el Desarrollo de Prácticas Ambientales

CARRERA (S) Y/O FACULTAD (ES) DPTO. DE ARTES VISUALES

RESPONSABLE DEL PROYECTO:

NOMBRE:    Gabriela Alejandra Cádiz Ravello

NOMBRE EQUIPO: “Grupo de gestión y desarrollo de proyectos sustentables, y prácticas ambientales”.

TELEFONO:                                                               CELULAR: 88361458  /  94876586

E-MAIL:  biosubsole@gmail.com

COMPROMISO INSTITUCIONAL:

EL RECTOR QUE SUSCRIBE PRESENTA ESTE PROYECTO COMPROMETIENDO A LA INSTITUCIÓN AL APOYO EN LA REALIZACIÓN DEL MISMO, EN EL EVENTO QUE RESULTE SELECCIONADO, DENTRO DE LOS PLAZOS DEFINIDOS

NOMBRE: Jaime Espinosa Araya

CARGO: Rector

FECHA                                                              FIRMA

### INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

## Presupuesto del Proyecto:				(monto en miles de pesos)

Financiamiento Propio –si existe-(1):    M$  0,54

Financiamiento Otras Instituciones (2): M$

Indicar Fuente otra Institución

Financiamiento Solicitado al FDI (3):   M$     4.9

Total Proyecto:       M$    5.4

Antecedentes del Proyecto:

| Indique si se trata de una iniciativa ya efectuada anteriormente | #### SI |  |  |  | #### NO |  | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indique si se trata de una iniciativa ya financiada anteriormente por el FDI | #### SI |  |  |  | #### NO |  | x |

#### Clasificación por Área				Clasificación por Actividad

| 1 | Deportes |  |  | 1 | Evento Académico( congreso, seminarios, etc) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ciencia Tecnología o Desarrollo Académico |  |  | 2 | Evento Esparcimiento( campeonatos por ejemplo) |  |  |
| 3 | Emprendimiento Empresarial |  |  | 3 | Trabajo investigación |  |  |
| 4 | Trabajo Comunitario | X |  | 4 | Contacto con la Comunidad |  | X |
| 5 | Cultura |  |  | 5 | Construcción o Equipamiento |  |  |
| 6 | Promoción de la Ciudadanía y Participación |  |  | 6 | Otras( especificar) |  |  |
| 7 | Aprendizaje Servicio |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Otras(especificar) Medio Ambiente y prácticas sustentables |  |  |  |  |  |  |

- Corresponde a los recursos propios que destinaría para financiar las actividades del proyecto, dentro del plazo que estipulan las Bases del F.D.I.. Incorporar sólo montos que se generan para la realización del proyecto.

- Corresponde a los recursos que destinarían otras instituciones o programas, para financiar las actividades del proyecto, dentro del plazo que estipulan las Bases del F.D.I.. Indique el nombre de la institución o programa (por ejemplo: Chile deportes, Municipios, Donaciones de Privados, etc.).

- Corresponde al total de recursos solicitados al F.D.I.

La Clasificación por Área corresponde a la línea de trabajo.

La Clasificación por Actividad debe expresar la única o principal que se va financiar.

En ambos casos se debe señalar solo una.

RESUMEN DE PROYECTO:

Se debe describir en forma resumida el proyecto y sus fundamentos. Indique el objetivo general y los objetivos específicos (agregue hojas anexas si es necesario).

La iniciativa busca la construcción e implementación, dentro del Campus Macul de la UMCE, de Centro estudiantil para la Gestión y el Desarrollo de Prácticas Ambientales, enfocadas a establecer en la comunidad de la UMCE, relaciones y experiencias asociadas al autocuidado y la protección del Medio Ambiente y la Naturaleza, estrechando y concientizando los vínculos que el ser humano tiene con esta.

Para cumplir con dicho propósito es necesaria la construcción de una infraestructura arquitectónica (Domo) y mobiliaria respetuosas del entorno natural (ver anexo) que permita la realización de talleres formativos que propicien el desarrollo de competencias  asociadas tanto al cuidado del entorno natural inmediato, como al autocuidado desde las posibilidades curativas de plantas medicinales de fácil cultivo local. A su vez este centro permitirá generar un espacio para el intercambio, estudio y planificación de iniciativas sustentables y prácticas amigables con el Medio Ambiente.

Fundamento

Actualmente no existe un centro o unidad de carácter estudiantil en la UMCE que se encargue de canalizar el creciente  intereses de la cultura juvenil en torno a prácticas medio-ambientales. Si bien existe un interés por parte de las autoridades universitarias en abrir espacios de desarrollo en torno a dicha área, la UMCE carece de instancias formativas extracurriculares que sistemáticamente fortalezcan el desarrollo integral de los estudiantes bajo un enfoque ecológico, que permita la aplicación de dicho conocimiento en las prácticas formativas de los futuros egresados de nuestra institución.

El grupo de estudiantes que presenta este proyecto ha sido testigo presencial del desarrollo, desde ya varios años, de  distintas iniciativas estudiantiles autogestionadas, asociadas prácticas saludables y de autocuidado dirigidas a la comunidad, tales como talleres de fitoterapia, cultivo de huertas orgánicas, intervención en espacios comunitarios, etc. Todas estas actividades han tenido como propósito contribuir al  mejoramiento de la calidad de vida, al desarrollo integral  de la comunidad, y el cuidado de su medio ambiente, sin embargo, dichas prácticas, apoyadas en muchos casos por docentes, funcionarios de la Universidad y personas externas a la institución con un fuerte compromiso medioambiental,  han sido gestionadas por grupos aislados y sin vínculos entre ellos, lo cual ha dificultado un desarrollo estudiantil sistemático con identidad organizacional y con proyecciones en el tiempo que trascienda generacionalmente. Se hace imprescindible entonces instalar un hito arquitectónico en la UMCE, respetuoso del medioambiente, que permita visibilizar, fortalecer y coordinar dichas iniciativas estudiantiles a lo largo del tiempo desde un fuerte desarrollo identitario. Esto en concordancia con el acuerdo “Protocolo  Marco  para  la Colaboración Interuniversitaria de la Región Metropolitana De Santiago  Campus Sustentables” firmado el año 2010 por nuestra casa de estudios, en el que esta manifiesta su preocupación, y adquiere un compromiso con el desarrollo de proyecto sustentables y  prácticas respetuosas con el medio ambiente, con el objetivo de lograr la certificación e impulsar la producción verde en la institución.

Objetivos Generales

- Promover prácticas estudiantiles de formación, intervención y gestión medioambientales en la UMCE  al servicio de la comunidad universitaria y del entorno social de la comuna.

Objetivos Específicos

## Generar dinámicas de interacción estudiantil  que impulsen  la producción verde en la institución.

## Propiciar  espacios formativos dirigidos a la comunidad UMCE y su entorno social a partir de metodologías y prácticas de sustentabilidad

## Convocar a las distintas organizaciones estudiantiles de la UMCE asociadas a prácticas medioambientales a constituir una red de desarrollo medioambiental en la comuna.

## Constituir un centro estudiantil (Domo) de gestión y práctica medioambiental al interior de la UMCE, que fortalezca la relación entre la comunidad universitaria y su entorno social desde el cuidado del medioambiente y la promoción de prácticas de autocuidado respetuosas con la naturaleza.

ACTIVIDADES A REALIZAR  PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS PLANTEADO

- Construcción de Domo: El domo será realizado por una empresa especialista en el área de eco-construcción.

- Realización de campañas de difusión: Con el fin de sensibilizar a la comunidad respecto al proyecto, a través de la página web de la UMCE (Sustentabilidad en la Universidad)

redes sociales, revistas comunitarias, juntas de vecinos.

- Realización de talleres: Se desarrollarán  7 talleres bimensuales de 2 horas cronológicas, de 15 cupos c/u. Los talleres serán los siguientes: taller de cultivo de huerto orgánico, Taller de Fitoterapia, Taller de construcción de cocinas solares, Taller de tinturas madre, Taller de cocina silvestre, Taller de Horticultura, Taller de Eco-Arte. Estos talleres serán realizados por estudiantes y personas ajenas a la institución que cuentan con las competencias necesarias para desarrollar dichos talleres.

- Implementación del Domo: El Domo contará con mobiliario realizado con materiales

reciclables elaborado por una empresa especialista(ver anexo). Este será usado como centro de reuniones y como espacio formativo para realizar los talleres.

Implementación de Invernadero: Aledaño al Domo se implementará un invernadero donde se cultivarán plantas medicinales a partir del desarrollo de los talleres.

Implementación de Huerta: Aledaña al Domo se implementará la huerta de hortalizas, que contará con un sistema de regadío automático, a partir del desarrollo de los talleres. (Horticultura).

Construcción de Compostera: Aledaña al Domo se implementará un espacio para la elaboración de Compost, a partir de la recolección de desechos producidos en el Campus.

Construcción de Cerca: Aledaña al Domo se implementará  una zona para la producción de tierra hojas, a partir de la recolección y coordinación con los encargados de Jardines del Campus.

Implementación de Señalética: Estará ubicada en los alrededores del espacio a intervenir para orientar al público en torno a las intervenciones (Domo, Huerto, etc.).

RESULTADOS ESPERADOS:

Explicar en forma resumida los resultados esperados del proyecto y su efecto en el área de gestión correspondiente. Indique los resultados en términos cualitativos y cuantitativos, si es necesario use anexos.

- CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO: Se espera que el Centro se construya en un plazo máximo de  30 días hábiles a contar de la formalización del financiamiento del concurso. Es preciso aclarar que el tipo de construcción pensada para el Centro responde a una solución innovadora, natural y ecoeficiente de alta calidad, preocupada por la sustentabilidad y equilibrio con el medio ambiente, por lo que se constituirá como un hito de arquitectura sustentable  en la UMCE y en la comuna. (ver anexo)

- DIFUSIÓN: Se espera sensibilizar a la comunidad universitaria y extra universitaria en  torno al conocimiento ecológico, a través de la realización de actividades prácticas ambientales sustentables,  generando así ciudadanos más conscientes de sus relaciones con su medioambiente. La difusión es una instancia para convocar a diversos actores a la participación de talleres y actividades con el propósito de fortalecer y  sistematizar  prácticas saludables y respetuosas con el medioambiente   dentro del Campus de la UMCE.

- IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO:

Equipamiento: Se espera que la adquisición de bienes mueble sea paralela a la construcción del Centro, esperando contar con el mobiliario en un período que no se extienda más allá de 10 días hábiles posterior a la fecha de entrega del Centro.

- FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO: Se espera que el Centro pueda estar en funcionamiento a contar de la formalización del grupo, es decir en un máximo de dos meses y medio posteriores al termino de la construcción del Centro, esto significa que el Centro se encontrará en condiciones de comenzar a recibir, analizar, gestionar y desarrollar los proyectos e implementar talleres.

- Talleres

Conjuntamente con la labor de analizar gestionar y desarrollar las propuestas de la comunidad, el Centro espera contar en un comienzo con siete talleres por semestres.

Se espera que cada Taller, de los antes mencionados, tenga una duración de 2 horas cronológicas y se imparta una vez a la semana, es decir se pretenden realizar 208 horas semestrales de actividades teórico prácticas enfocadas al estudio y desarrollo de prácticas amigables con el medio ambiente, 	que pretenderán promover la comprensión de las relaciones entre 	la comunidad y su  medio. Se espera que cada taller cuente con cupos para 15 personas, lo que significaría la atención de 105 personas durante el proyecto.

Implementación de Huerta: Se espera implementar la huerta a través de la participación de los asistentes al Taller de Huerto Orgánico. Para su mantención se cuenta con un sistema de regadío automático, que será financiado a través de esta instancia. Los resultados logrados a través de esta ejecución es que los asistentes aprendan a cultivar huertas de manera orgánica, y puedan integrar estas prácticas en otros contextos.

Construcción de Compostera: Se espera contar con un espacio para el almacenamiento de materia orgánica producida y su posterior elaboración de Compost, a partir de la recolección de desechos producidos en el Campus. Este espacio será atendido por los asistentes al Taller de Huerto orgánica. Los resultados logrados a través de esta ejecución es que los asistentes aprendan a fabricar compost y puedan replicar e integrar estas prácticas en otros contextos.

Construcción de Cerca: Se espera que la construcción de la cerca se realice en un espacio cercano al Domo y tenga la finalidad delimitar una zona para la producción de tierra hojas, a partir de la coordinación con los encargados de Jardines del Campus. Este proceso contribuye a las actividades de la huerta y el invernadero.

Implementación de Señalética: Se espera que la señalética se encuentre  disponible en el lugar de la intervención con anterioridad a la intervención con el propósito señalar y difundir el proyecto en desarrollo.

IMPACTO DEL PROYECTO:

Marque con una X, si el proyecto produce impacto

## IMPACTO

| Impacto Docente o Académico | ##### A | X |
| --- | --- | --- |
| Impacto Cultural | B | X |
| Impacto En la Comunidad | C | X |
| Impacto en el Sector Productivo | D |  |
| Impacto en el Medio Ambiente | E | X |

Sobre aquellas categorías en que existe impacto, fundamente (si es necesario agregue anexo):

Impacto Docente o Académico: Crear una política institucional UMCE que garantice la presencia permanente de  instancias formativas en el ámbito de sustentabilidad y buenas prácticas ambientales. Fomentar la participación tanto estudiantil como de personas ajenas a la institución que forman parte de entorno social, propiciando  las relaciones comunitarias de los estudiantes en la sociedad .Así mismo Los estudiantes que participen de los talleres desarrollarán competencias que les permitan incorporar temáticas ambientales y de autocuidado desde los objetivos transversales implicados en su futura labor docente.

Impacto Cultural: Sensibilizar a la comunidad universitaria y extra universitaria en torno al conocimiento ecológico, tanto como una herramienta de integración curricular, como una formación integral, generando así ciudadanos más conscientes de sus relaciones con su medioambiente.

Impacto En la Comunidad: Desarrollar, fortalecer y sistematizar  prácticas saludables y respetuosas con el medioambiente dentro del Campus de la UMCE. Por medio de la realización de sus iniciativas y la participación en talleres o actividades extracurriculares. De igual manera el huerto con plantas medicinales estará disponible para aquellas personas que requieran de hiervas para su beneficio.

Institución: Ser pionera y servir como modelo para otras instituciones que se interesen por desarrollar metodologías y prácticas de sustentabilidad para sus comunidades estudiantiles. Desarrollando  y proyectando una postura ideológica acorde con las necesidades actuales de nuestro contexto en materia de cuidado ambiental y proyectos sustentables que aportan al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Impacto Medio Ambiental: Se concibe  como el efecto que produce una determinada acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos.

Las acciones humanas que promueven el respecto y las prácticas amigables con el medio ambiente, son motivadas por personas conscientes de la problemática ambiental. Esta iniciativa busca la realización de acción dentro de la comunidad UMCE de prácticas sustentables y respetuosas con su medio ambiente, es decir, que queremos hablar de un impacto ambiental positivo para este a través de acciones como la clasificación y reutilización de desechos orgánicos, la creación de huertas y cultivo orgánico, que generan micro hábitat, enriqueciendo la biodiversidad en nuestro campus universitario.

## CUANTIFICACIÓN DEL IMPACTO DEL PROYECTO

De acuerdo a la clasificación de Impacto efectuada, cuantifique según la naturaleza del proyecto, las variables que mejor representen el grado de impacto que el proyecto significa para los estudiantes. Utilice principalmente indicadores de resultado. Ejemplo de indicadores que puede utilizar:

* Nº de soluciones/ número total de alumnos              * Investigaciones después proyecto / investigaciones antes proyecto

* Nº presentaciones o servicios / Nº total de beneficiarios    * Nº actividades/ Nº total de alumnos

* Otros que indiquen mejora en indicadores académicos, atención social,

| Indicador de impacto | Valor indicador antes de realizar el proyecto (4) | Valor estimado indicador después de realizar proyecto (4) |
| --- | --- | --- |

Nº Talleres / Nº Asistentes                                                          0                            6/208

Nº intervenciones en el campus antes del proyecto /

Nº intervenciones en el campus después del proyecto                0                             0/5

Difusión a comunidad (personas) universitaria antes del proyecto /

Difusión a comunidad universitaria después del proyecto             0                            0/5000

Nº de horas de formación medioambiental antes del proyecto/

Nº de horas de formación medioambiental después del proyecto/   0                                0/105

(4) Indique el valor del numerador, denominador y resultado.

COSTOS DEL PROYECTO

| Item de costo | Valor Unitario M$ | Unidades (5) | Valor Total $ | Financiamiento $ (6) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Institucional | Otros | F.D.I. |
| 1. INVERSIONES (1.1+1.2 +1.3 +1.4+1.5) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Construcciones (1.1.1+1.1.2+1.1.3) |  |  |  |  |  |  |
| Estructura de Domo Geodésico | 4.050 | 1 | 4.050 | - |  | 4.050 |
| Instalación de sistema de regadío para huerto | 120 | 1 | 120 | 120 |  |  |
| Construcción de compostera | 40 | 1 | 40 | 40 |  |  |
| Construcción de invernadero | 150 | 1 | 150 | 150 |  |  |
| Construcción de letreros de señalética de huerto | 50 | 1 | 50 | 50 |  |  |
| Cercamiento de sector para elaborar tierra de hoja | 40 | 1 | 40 | 40 |  |  |
| Instalación eléctrica para Domo | 144 | 1 | 144 | 144 |  |  |
| 1.1.1 Obra Gruesa |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Terminaciones |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 Ampliaciones |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Máquinas y Equipos |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Equipos Computación (1.3.1+1.3.2+1.3.3): |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1Toshiba Notebooks, modelo Satellite C845-SP 4142L | 298 | 1 | 298 |  |  | 298 |
| 1.3.2 Impresoras |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 Software y Licencias |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Mobiliario |  |  |  |  |  |  |
| Bienes muebles para domo | 25 | 10 | 250 |  |  | 250 |
| 1.5 (Otros especifique) |  |  |  |  |  |  |
| 2. MATERALES ENSEÑANZA (2.1+2.2+2.3) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Material Bibliográfico |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Material Audiovisual |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 (Otros especifique) |  |  |  |  |  |  |
| 3. MATERIALES COMPUTACIÓN (3.1+3.2) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 CD, tintas. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 (Otros especifique) |  |  |  |  |  |  |
| 4. INSUMOS Y MANTENCIÓN |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 (Otros especifique) |  |  |  |  |  |  |
| 5. GASTOS OPERATIVOS (5.1+5.2+5.3) |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Movilización |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 Pago a talleristas (3000 pesos la hora) | 305 | 1 | 305 |  |  | 305 |
| 5.3 (Otros especifique) |  |  |  |  |  |  |
| ###### Total | 5.222 |  | 5.447 | 544 |  | 4.903 |

| SUMA TOTAL ITEMS 1+2 $ FINANCIAMENTO FDI | 4.598 | SUMA TOTAL ITEMS 3+4+5 $ FINANCIAMENTO FDI | 305 |
| --- | --- | --- | --- |

SI ES NECESARIO, ADJUNTE PLANILLA DETALLADA, CON EL MISMO FORMATO, DESAGREGANDO LOS DISTINTOS ITEMES DE COSTO.

(Construcciones, máquinas, equipos, mobiliario, materiales, insumos, manutención, remuneraciones, etc., según tipo proyecto)

(5)  Considere las unidades de acuerdo al tipo de proyecto, por ejemplo: metros cuadrados si son construcciones, cantidad si se refiere a equipos, meses si se contratarán académicos, etc.

(6)  Financiamiento institucional se refiere al monto de recursos que aportarían otras entidades u organismos al proyecto. Financiamiento F.D.I. corresponde al monto solicitado al Fondo de Desarrollo Institucional